## Situation des Marchés
📊 SITUATION DES MARCHÉS RLA — ZONE SUD
Tunisie Telecom • Division Achats • Février 2026
📅 12/03/2026 │ 📊 Données au 28/02/2026 │ 📋 55 marchés │ 💰 17,3 MDT
📊 GLOBAL |  |  |  |  | 🟢 CAPEX |  |  |  |  | 🟠 OPEX
55 marchés |  |  |  |  | 29 marchés |  |  |  |  | 26 marchés
Budget: 17,3 MDT • Phy: 30% • Fin: 24% |  |  |  |  | Budget: 12,1 MDT • Phy: 35% |  |  |  |  | Budget: 5,2 MDT • Phy: 22%
Référence | Projet | Entrepreneur | Nature | Montant Marché | Av. Phy (DT) | Phy % | Av. Fin (DT) | Fin % | Début | Fin | Délai | Observation
📍 Gabes — 10 marchés
AO 58/2024 : Lot01 - ULS Gabes | Raccordement | YASMINE TELECOMS | CAPEX | 283605 | 79670.6 | 28% | 80690.6 | 28% | 26/06/2025 | 25/06/2026 | 105 | En service
AO 58/2024 : Lot02 - ULS Gabes Zrig | Raccordement | ECHABAKET | CAPEX | 216375 | 78066.35 | 36% | 70257 | 32% | 02/07/2025 | 01/07/2026 | 111 | En service
AO 66/2024 : Lot08 - ULS Gabes | E.Curatif | TNS SERVICES | OPEX | 194899.7 | 90336.76 | 46% | 92587.4 | 48% | 20/08/2025 | 19/08/2026 | 160 | En service
AO 66/2024 : Lot09 - ULS Gabes Zrig | E.Curatif | SOTEL SUD | OPEX | 123684.75 | 42757.92 | 35% | 42757.92 | 35% | 12/08/2025 | 11/08/2026 | 152 | En service
AO 16/2025 : Lot06 - CSC Gabes | E.Préventif | NADINE TELECOM | OPEX | 244878 | 0 | 0% | 0 | 0% | 17/02/2026 | 16/02/2027 | 341 | En service
AO 84/2024 : Lot07 - CSC Gabes | E.Partielles | YASMINE TELECOMS | CAPEX | 228981 | 0 | 0% | 0 | 0% | 03/01/2026 | 03/01/2027 | 297 | En service
AO 06/2025 - CSC Gabes | Modernisation | SMARTNET | CAPEX | 523217.73 | 322153.66 | 62% | 279818.57 | 53% | 20/06/2025 | 19/06/2026 | 99 | En service
AO 07/2024 : Lot05 - Zone Sud | Racc FTTX | BEST WORKS | CAPEX | 2377360 | 1754647.99 | 74% | 972730.82 | 41% | 30/07/2025 | 29/07/2026 | 139 | En service
AO 80/2024 : Lot02 - Zone Sud | Supp Racc FTTX | SOTEL SUD | CAPEX | 560375 | 25465.7 | 5% | 25465.7 | 5% | 23/09/2025 | 22/09/2026 | 194 | En service
AO 76/2024 : Lot01 - DRT Gabes, DRT Sfax | Entretien FO | SOTEL SUD | OPEX | 121883.4 | 38990 | 32% | 31988.9 | 26% | 13/08/2025 | 12/08/2026 | 153 | En service
Sous-total Gabes (10) |  |  |  | 4875259.58 | 2432088.98 | 32% | 1596296.91 | 27%
📍 Gafsa — 10 marchés
AO 44/2025 - ULS Gafsa | Raccordement | ATS | CAPEX | 279950 | 0 | 0% | 0 | 0% | 30/01/2026 | 29/01/2027 | 323 | En service
AO 58/2024 : Lot04 - ULS Metlaoui | Raccordement | ECHABAKET | CAPEX | 149690 | 66014 | 44% | 66014 | 44% | 25/06/2025 | 24/06/2026 | 104 | En service
AO 66/2024 : Lot10 - ULS Gafsa | E.Curatif | PROSET | OPEX | 215464 | 84586.85 | 39% | 84586.85 | 39% | 20/08/2025 | 19/08/2026 | 160 | En service
AO 66/2024 : Lot11 - ULS Metlaoui | E.Curatif | C.S.E | OPEX | 154361 | 62515.5 | 40% | 71340.5 | 46% | 19/08/2025 | 18/08/2026 | 159 | En service
AO 16/2025 : Lot07 - CSC Gafsa | E.Préventif | - | OPEX | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | - | - | - | AO en cours
AO 84/2024 : Lot06 - CSC Gafsa | E.Partielles | AFIMTECH PLUS | CAPEX | 376084.25 | 0 | 0% | 0 | 0% | 31/12/2025 | 30/12/2026 | 293 | En service
AO 22/2025 - CSC Gafsa | Modernisation | SOTEL SUD | CAPEX | 208893.76 | 104652.84 | 50% | 104652.84 | 50% | 06/09/2025 | 05/09/2026 | 177 | En service
AO 07/2024 : Lot05 - Zone Sud | Racc FTTX | BEST WORKS | CAPEX | 2377360 | 1754647.99 | 74% | 972730.82 | 41% | 30/07/2025 | 29/07/2026 | 139 | En service
AO 80/2024 : Lot02 - Zone Sud | Supp Racc FTTX | SOTEL SUD | CAPEX | 560375 | 25465.7 | 5% | 25465.7 | 5% | 23/09/2025 | 22/09/2026 | 194 | En service
AO 83/2025 - CSC Gafsa, CSC Kebili, CSC Medenine, CSC Jerba, CSC Tataouine, CSC Tozeur | Entretien FO | - | OPEX | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | - | - | - | Infructueux suite décision de l'instance de validation ¦ lancement marché ASAP
Sous-total Gafsa (10) |  |  |  | 4322178.01 | 2097882.88 | 25% | 1324790.71 | 23%
📍 Kebili — 8 marchés
AO 58/2024 : Lot05 - CSC Kebili | Raccordement | TNS SERVICES | CAPEX | 219695 | 41762.05 | 19% | 29687.05 | 14% | 26/06/2025 | 25/06/2026 | 105 | En service
AO 66/2024 : Lot13 - CSC Kebili | E.Curatif | SOTEL SUD | OPEX | 129833.8 | 69355.6 | 53% | 69355.6 | 53% | 26/08/2025 | 25/08/2026 | 166 | En service
AO 16/2025 : Lot09 - CSC Kebili | E.Préventif | - | OPEX | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | - | - | - | AO en cours
AO 84/2024 : Lot03 - CSC Kebili | E.Partielles | TNS SERVICES | CAPEX | 298952 | 6000 | 2% | 0 | 0% | 09/01/2026 | 08/01/2027 | 302 | En service
AO 02/2025 - CSC Kebili | Modernisation | SOTEL SUD | CAPEX | 190246.4 | 178040 | 94% | 155040 | 81% | 08/05/2025 | 07/05/2026 | 56 | En service
AO 07/2024 : Lot05 - Zone Sud | Racc FTTX | BEST WORKS | CAPEX | 2377360 | 1754647.99 | 74% | 972730.82 | 41% | 30/07/2025 | 29/07/2026 | 139 | En service
AO 80/2024 : Lot02 - Zone Sud | Supp Racc FTTX | SOTEL SUD | CAPEX | 560375 | 25465.7 | 5% | 25465.7 | 5% | 23/09/2025 | 22/09/2026 | 194 | En service
AO 83/2025 - CSC Gafsa, CSC Kebili, CSC Medenine, CSC Jerba, CSC Tataouine, CSC Tozeur | Entretien FO | - | OPEX | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | - | - | - | Infructueux suite décision de l'instance de validation ¦ lancement marché ASAP
Sous-total Kebili (8) |  |  |  | 3776462.2 | 2075271.34 | 31% | 1252279.17 | 24%
📍 Medenine — 11 marchés
AO 58/2024 : Lot06 - CSC Jerba | Raccordement | NADINE TELECOM | CAPEX | 595223 | 47537 | 8% | 42337 | 7% | 02/09/2025 | 01/09/2026 | 173 | En service
AO 58/2024 : Lot07 - CSC Medenine | Raccordement | AFIMTECH PLUS | CAPEX | 486931 | 100508.4 | 21% | 87182.4 | 18% | 16/08/2025 | 15/08/2026 | 156 | En service
AO 66/2024 : Lot06 - CSC Jerba | E.Curatif | BEST WORKS | OPEX | 405270.3 | 314652.68 | 78% | 278980.58 | 69% | 21/08/2025 | 20/08/2026 | 161 | En service
AO 66/2024 : Lot07 - CSC Medenine | E.Curatif | SMARTNET | OPEX | 471974 | 163937.39 | 35% | 137443.69 | 29% | 21/08/2025 | 20/08/2026 | 161 | En service
AO 16/2025 : Lot04 - CSC Medenine | E.Préventif | 2BPW | OPEX | 228018.4 | 0 | 0% | 0 | 0% | 18/02/2026 | 17/02/2027 | 342 | En service
AO 16/2025 : Lot05 - CSC Jerba | E.Préventif | YASMINE TELECOMS | OPEX | 228959.4 | 0 | 0% | 0 | 0% | 17/02/2026 | 16/02/2027 | 341 | En service
AO 84/2024 : Lot02 - DRT Medenine | E.Partielles | SIRTTP | CAPEX | 461715.6 | 2222.1 | 0% | 0 | 0% | 07/01/2026 | 06/01/2027 | 300 | En service
AO 12/2025 - DRT Medenine | Modernisation | NADINE TELECOM | CAPEX | 351375 | 208502.63 | 59% | 179521.78 | 51% | 18/07/2025 | 17/07/2026 | 127 | En service
AO 07/2024 : Lot05 - Zone Sud | Racc FTTX | BEST WORKS | CAPEX | 2377360 | 1754647.99 | 74% | 972730.82 | 41% | 30/07/2025 | 29/07/2026 | 139 | En service
AO 80/2024 : Lot02 - Zone Sud | Supp Racc FTTX | SOTEL SUD | CAPEX | 560375 | 25465.7 | 5% | 25465.7 | 5% | 23/09/2025 | 22/09/2026 | 194 | En service
AO 83/2025 - CSC Gafsa, CSC Kebili, CSC Medenine, CSC Jerba, CSC Tataouine, CSC Tozeur | Entretien FO | - | OPEX | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | - | - | - | Infructueux suite décision de l'instance de validation ¦ lancement marché ASAP
Sous-total Medenine (11) |  |  |  | 6167201.7 | 2617473.89 | 25% | 1723661.97 | 20%
📍 Sfax — 18 marchés
AO 58/2024 : Lot08 - CSC Sfax Nord | Raccordement | NADINE TELECOM | CAPEX | 467990 | 166147.5 | 36% | 166147.5 | 36% | 26/06/2025 | 25/06/2026 | 105 | En service
AO 58/2024 : Lot09 - CSC Sfax Sud | Raccordement | C.S.E | CAPEX | 494530 | 138140 | 28% | 125925 | 25% | 03/07/2025 | 02/07/2026 | 112 | En service
AO 58/2024 : Lot10 - CSC Sfax Medina | Raccordement | SOTRATEL | CAPEX | 292763 | 62992 | 22% | 62992 | 22% | 18/06/2025 | 17/06/2026 | 97 | En service
AO 66/2024 : Lot01 - CSC Sfax Nord\Sakiet Ezzit - Jebeniana | E.Curatif | UTTP | OPEX | 277382 | 170060.85 | 61% | 170060.85 | 61% | 01/08/2025 | 31/07/2026 | 141 | En service
AO 66/2024 : Lot02 - CSC Sfax Nord\Sfax Nord - Sidi Mansour | E.Curatif | PROSET | OPEX | 260572 | 124822 | 48% | 124822 | 48% | 07/08/2025 | 06/08/2026 | 147 | En service
AO 66/2024 : Lot03 - CSC Sfax Sud | E.Curatif | 2BPW | OPEX | 446479 | 124295.6 | 28% | 124295.6 | 28% | 16/08/2025 | 15/08/2026 | 156 | En service
AO 66/2024 : Lot04 - CSC Sfax Medina\Sfax Centre-ville | E.Curatif | C.S.E | OPEX | 243070 | 106195.35 | 44% | 106195.35 | 44% | 19/08/2025 | 18/08/2026 | 159 | En service
AO 66/2024 : Lot05 - CSC Sfax Medina\Mahres et Kerkennah | E.Curatif | MONDIATEL | OPEX | 257993 | 91318.31 | 35% | 91318.31 | 35% | 19/08/2025 | 18/08/2026 | 159 | En service
AO 16/2025 : Lot01 - CSC Sfax Sud | E.Préventif | SOTRATEL | OPEX | 210289 | 0 | 0% | 0 | 0% | 06/02/2026 | 05/02/2027 | 330 | En service
AO 16/2025 : Lot02 - CSC Sfax Medina | E.Préventif | 2BPW | OPEX | 241991.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 18/02/2026 | 17/02/2027 | 342 | En service
AO 16/2025 : Lot03 - CSC Sfax Nord | E.Préventif | MONDIATEL | OPEX | 255687 | 0 | 0% | 0 | 0% | 19/02/2026 | 18/02/2027 | 343 | En service
AO 84/2024 : Lot01 - DRT Sfax | E.Partielles | AFIMTECH PLUS | CAPEX | 1110131.9 | 281571.2 | 25% | 96956 | 9% | 25/12/2025 | 24/12/2026 | 287 | En service
AO 29/2025 : Lot 01 - CSC Sfax Medina | Modernisation | BEST WORKS | CAPEX | 260947.36 | 165194.81 | 63% | 164894.81 | 63% | 14/11/2025 | 13/05/2026 | 62 | En service
AO 29/2025 : Lot 02 - CSC Sfax Nord | Modernisation | ATS | CAPEX | 194834 | 194810.5 | 100% | 107535 | 55% | 14/11/2025 | 13/05/2026 | 62 | En service
AO 29/2025 : Lot 03 - CSC Sfax Sud | Modernisation | MONDIATEL | CAPEX | 269999.21 | 269951.5 | 100% | 269951.5 | 100% | 14/11/2025 | 13/05/2026 | 62 | En service
AO 07/2024 : Lot05 - Zone Sud | Racc FTTX | BEST WORKS | CAPEX | 2377360 | 1754647.99 | 74% | 972730.82 | 41% | 30/07/2025 | 29/07/2026 | 139 | En service
AO 80/2024 : Lot02 - Zone Sud | Supp Racc FTTX | SOTEL SUD | CAPEX | 560375 | 25465.7 | 5% | 25465.7 | 5% | 23/09/2025 | 22/09/2026 | 194 | En service
AO 76/2024 : Lot01 - DRT Gabes, DRT Sfax | Entretien FO | SOTEL SUD | OPEX | 121883.4 | 38990 | 32% | 31988.9 | 26% | 13/08/2025 | 12/08/2026 | 153 | En service
Sous-total Sfax (18) |  |  |  | 8344277.37 | 3714603.31 | 39% | 2641279.34 | 33%
📍 Tataouine — 8 marchés
AO 58/2024 : Lot11 - CSC Tataouine | Raccordement | YASMINE TELECOMS | CAPEX | 203993 | 60671.5 | 30% | 65663.5 | 32% | 04/07/2025 | 03/07/2026 | 113 | En service
AO 66/2024 : Lot12 - CSC Tataouine | E.Curatif | SMARTNET | OPEX | 275175.6 | 47283.94 | 17% | 33656.47 | 12% | 04/09/2025 | 03/09/2026 | 175 | En service
AO 16/2025 : Lot08 - CSC Tataouine | E.Préventif | TNS SERVICES | OPEX | 147949.3 | 0 | 0% | 0 | 0% | 19/02/2026 | 18/02/2027 | 343 | En service
AO 84/2024 : Lot04 - CSC Tataouine | E.Partielles | YASMINE TELECOMS | CAPEX | 328838 | 0 | 0% | 0 | 0% | 13/01/2026 | 12/01/2027 | 306 | En service
AO 31/2025 - CSC Tataouine | Modernisation | ATS | CAPEX | 156038 | 71316.7 | 46% | 51316.7 | 33% | 14/10/2025 | 13/05/2026 | 62 | En service
AO 07/2024 : Lot05 - Zone Sud | Racc FTTX | BEST WORKS | CAPEX | 2377360 | 1754647.99 | 74% | 972730.82 | 41% | 30/07/2025 | 29/07/2026 | 139 | En service
AO 80/2024 : Lot02 - Zone Sud | Supp Racc FTTX | SOTEL SUD | CAPEX | 560375 | 25465.7 | 5% | 25465.7 | 5% | 23/09/2025 | 22/09/2026 | 194 | En service
AO 83/2025 - CSC Gafsa, CSC Kebili, CSC Medenine, CSC Jerba, CSC Tataouine, CSC Tozeur | Entretien FO | - | OPEX | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | - | - | - | Infructueux suite décision de l'instance de validation ¦ lancement marché ASAP
Sous-total Tataouine (8) |  |  |  | 4049728.9 | 1959385.83 | 22% | 1148833.19 | 15%
📍 Tozeur — 7 marchés
AO 58/2024 : Lot12 - CSC Tozeur | Raccordement | TNS SERVICES | CAPEX | 218511 | 21056.2 | 10% | 18221.2 | 8% | 28/06/2025 | 27/06/2026 | 107 | En service
AO 66/2024 : Lot14 - CSC Tozeur | E.Curatif | NADINE TELECOM | OPEX | 79998.8 | 41997.5 | 52% | 33315.6 | 42% | 02/08/2025 | 01/08/2026 | 142 | En service
AO 16/2025 : Lot10 - CSC Tozeur | E.Préventif | - | OPEX | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | - | - | - | AO en cours
AO 84/2024 : Lot05 - CSC Tozeur | E.Partielles | TNS SERVICES | CAPEX | 298936.1 | 41539.25 | 14% | 41539.25 | 14% | 09/01/2026 | 08/01/2027 | 302 | En service
AO 07/2024 : Lot05 - Zone Sud | Racc FTTX | BEST WORKS | CAPEX | 2377360 | 1754647.99 | 74% | 972730.82 | 41% | 30/07/2025 | 29/07/2026 | 139 | En service
AO 80/2024 : Lot02 - Zone Sud | Supp Racc FTTX | SOTEL SUD | CAPEX | 560375 | 25465.7 | 5% | 25465.7 | 5% | 23/09/2025 | 22/09/2026 | 194 | En service
AO 83/2025 - CSC Gafsa, CSC Kebili, CSC Medenine, CSC Jerba, CSC Tataouine, CSC Tozeur | Entretien FO | - | OPEX | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | - | - | - | Infructueux suite décision de l'instance de validation ¦ lancement marché ASAP
Sous-total Tozeur (7) |  |  |  | 3535180.9 | 1884706.64 | 22% | 1091272.57 | 16%
TOTAL ZONE SUD — 55 marchés |  |  |  | 35070288.66 | 16781412.87 | 30% | 10778413.86 | 24%
📖 Légende — Phy % : 🟢 < seuil ¦ 🟠 ≥ 70% (std) / ≥ 50% (Mod) ¦ 🔴 ≥ 90% Délai : 🟢 > 90j ¦ 🟠 46-90j ¦ 🔴 ≤ 45j
Rapport élaboré par Nabil Derouiche — Responsable Achats Zone Sud — 12/03/2026

## Estimation Évolution
📈 ESTIMATION DE L'ÉVOLUTION — ZONE SUD
Analyse Prospective • Projection Fin PO • Février 2026
📅 12/03/2026 │ 📊 Données au 28/02/2026 │ 📋 53 marchés en service avec projection
✅ NORMAL |  |  | ❌ SOUS MIN |  |  | ⚠️ AVENANT |  |  | 📊 TOTAL
31 |  |  | 13 |  |  | 9 |  |  | 53
Projeté dans la fourchette |  |  | Projeté < Montant Min |  |  | Projeté > Montant Marché |  |  | Marchés en service
Référence | Projet | Entrepreneur | Marché (DT) | Min (DT) | Consommé (DT) | Mois Éc. | DT/Mois | Projeté Fin | Restant (DT) | Verdict | Tendance
📍 Gabes
AO 58/2024 : Lot01 - ULS Gabes | Raccordement | YASMINE TELECOMS | 283605 | 151858 | 79670.6 | 8.5 | 9347 | 111771 | 203934.4 | Sous Min | → Stable
AO 58/2024 : Lot02 - ULS Gabes Zrig | Raccordement | ECHABAKET | 216375 | 115802 | 78066.35 | 8.3 | 9376 | 112118 | 138308.65 | Sous Min | ↗ Progression
AO 66/2024 : Lot08 - ULS Gabes | E.Curatif | TNS SERVICES | 194899.7 | 115595.5 | 90336.76 | 6.7 | 13449 | 160822 | 104562.94 | Normal | ↗ Progression
AO 66/2024 : Lot09 - ULS Gabes Zrig | E.Curatif | SOTEL SUD | 123684.75 | 66741.65 | 42757.92 | 7 | 6126 | 73254 | 80926.83 | Normal | ↗ Progression
AO 06/2025 - CSC Gabes | Modernisation | SMARTNET | 523217.73 | - | 322153.66 | 8.7 | 36941 | 441739 | 201064.07 | Normal | ↗ Progression
AO 07/2024 : Lot05 - Zone Sud | Racc FTTX | BEST WORKS | 2377360 | 297170 | 1754647.99 | 7.4 | 236900 | 2832838 | 622712.01 | Avenant | ↗ Progression
AO 80/2024 : Lot02 - Zone Sud | Supp Racc FTTX | SOTEL SUD | 560375 | - | 25465.7 | 5.6 | 4548 | 54385 | 534909.3 | Normal | → Stable
AO 76/2024 : Lot01 - DRT Gabes, DRT Sfax | Entretien FO | SOTEL SUD | 121883.4 | 40627.8 | 38990 | 6.9 | 5613 | 67120 | 82893.4 | Normal | ↗ Progression
📍 Gafsa
AO 58/2024 : Lot04 - ULS Metlaoui | Raccordement | ECHABAKET | 149690 | 79210 | 66014 | 8.6 | 7715 | 92256 | 83676 | Normal | ↗ Progression
AO 66/2024 : Lot10 - ULS Gafsa | E.Curatif | PROSET | 215464 | 123304.75 | 84586.85 | 6.7 | 12593 | 150586 | 130877.15 | Normal | ↗ Progression
AO 66/2024 : Lot11 - ULS Metlaoui | E.Curatif | C.S.E | 154361 | 88283.5 | 62515.5 | 6.7 | 9262 | 110755 | 91845.5 | Normal | ↗ Progression
AO 22/2025 - CSC Gafsa | Modernisation | SOTEL SUD | 208893.76 | - | 104652.84 | 6.2 | 16994 | 203213 | 104240.92 | Normal | ↗ Progression
AO 07/2024 : Lot05 - Zone Sud | Racc FTTX | BEST WORKS | 2377360 | 297170 | 1754647.99 | 7.4 | 236900 | 2832838 | 622712.01 | Avenant | ↗ Progression
AO 80/2024 : Lot02 - Zone Sud | Supp Racc FTTX | SOTEL SUD | 560375 | - | 25465.7 | 5.6 | 4548 | 54385 | 534909.3 | Normal | → Stable
📍 Kebili
AO 58/2024 : Lot05 - CSC Kebili | Raccordement | TNS SERVICES | 219695 | 117890 | 41762.05 | 8.5 | 4900 | 58594 | 177932.95 | Sous Min | → Stable
AO 66/2024 : Lot13 - CSC Kebili | E.Curatif | SOTEL SUD | 129833.8 | 80913.8 | 69355.6 | 6.5 | 10638 | 127209 | 60478.2 | Normal | ↗ Progression
AO 84/2024 : Lot03 - CSC Kebili | E.Partielles | TNS SERVICES | 298952 | 159827.5 | 6000 | 2.1 | 2924 | 34965 | 292952 | Sous Min | → Stable
AO 02/2025 - CSC Kebili | Modernisation | SOTEL SUD | 190246.4 | - | 178040 | 10.1 | 17570 | 210101 | 12206.4 | Normal | ↗ Progression
AO 07/2024 : Lot05 - Zone Sud | Racc FTTX | BEST WORKS | 2377360 | 297170 | 1754647.99 | 7.4 | 236900 | 2832838 | 622712.01 | Avenant | ↗ Progression
AO 80/2024 : Lot02 - Zone Sud | Supp Racc FTTX | SOTEL SUD | 560375 | - | 25465.7 | 5.6 | 4548 | 54385 | 534909.3 | Normal | → Stable
📍 Medenine
AO 58/2024 : Lot06 - CSC Jerba | Raccordement | NADINE TELECOM | 595223 | 319390 | 47537 | 6.3 | 7558 | 90378 | 547686 | Sous Min | ↘ Lent
AO 58/2024 : Lot07 - CSC Medenine | Raccordement | AFIMTECH PLUS | 486931 | 261198 | 100508.4 | 6.8 | 14677 | 175507 | 386422.6 | Sous Min | → Stable
AO 66/2024 : Lot06 - CSC Jerba | E.Curatif | BEST WORKS | 405270.3 | 196843.7 | 314652.68 | 6.7 | 47076 | 562932 | 90617.62 | Avenant | ↗ Progression
AO 66/2024 : Lot07 - CSC Medenine | E.Curatif | SMARTNET | 471974 | 191648.54 | 163937.39 | 6.7 | 24527 | 293293 | 308036.61 | Normal | ↗ Progression
AO 84/2024 : Lot02 - DRT Medenine | E.Partielles | SIRTTP | 461715.6 | 250213 | 2222.1 | 2.1 | 1049 | 12544 | 459493.5 | Sous Min | → Stable
AO 12/2025 - DRT Medenine | Modernisation | NADINE TELECOM | 351375 | - | 208502.63 | 7.8 | 26728 | 319612 | 142872.37 | Normal | ↗ Progression
AO 07/2024 : Lot05 - Zone Sud | Racc FTTX | BEST WORKS | 2377360 | 297170 | 1754647.99 | 7.4 | 236900 | 2832838 | 622712.01 | Avenant | ↗ Progression
AO 80/2024 : Lot02 - Zone Sud | Supp Racc FTTX | SOTEL SUD | 560375 | - | 25465.7 | 5.6 | 4548 | 54385 | 534909.3 | Normal | → Stable
📍 Sfax
AO 58/2024 : Lot08 - CSC Sfax Nord | Raccordement | NADINE TELECOM | 467990 | 251384 | 166147.5 | 8.5 | 19492 | 233084 | 301842.5 | Sous Min | ↗ Progression
AO 58/2024 : Lot09 - CSC Sfax Sud | Raccordement | C.S.E | 494530 | 206724.5 | 138140 | 8.3 | 16656 | 199172 | 356390 | Sous Min | → Stable
AO 58/2024 : Lot10 - CSC Sfax Medina | Raccordement | SOTRATEL | 292763 | 156998 | 62992 | 8.8 | 7169 | 85727 | 229771 | Sous Min | → Stable
AO 66/2024 : Lot01 - CSC Sfax Nord\Sakiet Ezzit - Jebeniana | E.Curatif | UTTP | 277382 | 120684 | 170060.85 | 7.3 | 23166 | 277018 | 107321.15 | Normal | ↗ Progression
AO 66/2024 : Lot02 - CSC Sfax Nord\Sfax Nord - Sidi Mansour | E.Curatif | PROSET | 260572 | 112197 | 124822 | 7.1 | 17473 | 208941 | 135750 | Normal | ↗ Progression
AO 66/2024 : Lot03 - CSC Sfax Sud | E.Curatif | 2BPW | 446479 | 193608 | 124295.6 | 6.8 | 18150 | 217037 | 322183.4 | Normal | → Stable
AO 66/2024 : Lot04 - CSC Sfax Medina\Sfax Centre-ville | E.Curatif | C.S.E | 243070 | 108985 | 106195.35 | 6.7 | 15733 | 188134 | 136874.65 | Normal | ↗ Progression
AO 66/2024 : Lot05 - CSC Sfax Medina\Mahres et Kerkennah | E.Curatif | MONDIATEL | 257993 | 120633 | 91318.31 | 6.7 | 13529 | 161779 | 166674.69 | Normal | ↗ Progression
AO 84/2024 : Lot01 - DRT Sfax | E.Partielles | AFIMTECH PLUS | 1110131.9 | 591059.9 | 281571.2 | 2.5 | 110650 | 1323147 | 828560.7 | Avenant | → Stable
AO 29/2025 : Lot 01 - CSC Sfax Medina | Modernisation | BEST WORKS | 260947.36 | - | 165194.81 | 3.9 | 42449 | 251012 | 95752.55 | Normal | ↗ Progression
AO 29/2025 : Lot 02 - CSC Sfax Nord | Modernisation | ATS | 194834 | - | 194810.5 | 3.9 | 50059 | 296012 | 23.5 | Normal | ↗ Progression
AO 29/2025 : Lot 03 - CSC Sfax Sud | Modernisation | MONDIATEL | 269999.21 | - | 269951.5 | 3.9 | 69368 | 410192 | 47.71 | Normal | ↗ Progression
AO 07/2024 : Lot05 - Zone Sud | Racc FTTX | BEST WORKS | 2377360 | 297170 | 1754647.99 | 7.4 | 236900 | 2832838 | 622712.01 | Avenant | ↗ Progression
AO 80/2024 : Lot02 - Zone Sud | Supp Racc FTTX | SOTEL SUD | 560375 | - | 25465.7 | 5.6 | 4548 | 54385 | 534909.3 | Normal | → Stable
AO 76/2024 : Lot01 - DRT Gabes, DRT Sfax | Entretien FO | SOTEL SUD | 121883.4 | 40627.8 | 38990 | 6.9 | 5613 | 67120 | 82893.4 | Normal | ↗ Progression
📍 Tataouine
AO 58/2024 : Lot11 - CSC Tataouine | Raccordement | YASMINE TELECOMS | 203993 | 109305.8 | 60671.5 | 8.3 | 7344 | 87819 | 143321.5 | Sous Min | ↗ Progression
AO 66/2024 : Lot12 - CSC Tataouine | E.Curatif | SMARTNET | 275175.6 | 143295.6 | 47283.94 | 6.2 | 7597 | 90845 | 227891.66 | Sous Min | → Stable
AO 31/2025 - CSC Tataouine | Modernisation | ATS | 156038 | - | 71316.7 | 4.9 | 14525 | 100682 | 84721.3 | Normal | ↗ Progression
AO 07/2024 : Lot05 - Zone Sud | Racc FTTX | BEST WORKS | 2377360 | 297170 | 1754647.99 | 7.4 | 236900 | 2832838 | 622712.01 | Avenant | ↗ Progression
AO 80/2024 : Lot02 - Zone Sud | Supp Racc FTTX | SOTEL SUD | 560375 | - | 25465.7 | 5.6 | 4548 | 54385 | 534909.3 | Normal | → Stable
📍 Tozeur
AO 58/2024 : Lot12 - CSC Tozeur | Raccordement | TNS SERVICES | 218511 | 117882 | 21056.2 | 8.5 | 2490 | 29775 | 197454.8 | Sous Min | ↘ Lent
AO 66/2024 : Lot14 - CSC Tozeur | E.Curatif | NADINE TELECOM | 79998.8 | 39999.4 | 41997.5 | 7.3 | 5747 | 68722 | 38001.3 | Normal | ↗ Progression
AO 84/2024 : Lot05 - CSC Tozeur | E.Partielles | TNS SERVICES | 298936.1 | 171128.5 | 41539.25 | 2.1 | 20244 | 242077 | 257396.85 | Normal | → Stable
AO 07/2024 : Lot05 - Zone Sud | Racc FTTX | BEST WORKS | 2377360 | 297170 | 1754647.99 | 7.4 | 236900 | 2832838 | 622712.01 | Avenant | ↗ Progression
AO 80/2024 : Lot02 - Zone Sud | Supp Racc FTTX | SOTEL SUD | 560375 | - | 25465.7 | 5.6 | 4548 | 54385 | 534909.3 | Normal | → Stable
📋 SYNTHÈSE DES PROJECTIONS
✅ Normal — Projeté dans la fourchette Min ≤ Projeté ≤ Marché | [9 empty] | 31
❌ Sous Montant Min — Cadence insuffisante, accélérer | [9 empty] | 13
⚠️ Avenant nécessaire — Dépassement Marché (Modernisation exemptée) | [9 empty] | 9
— Sans projection — Données insuffisantes (pas de date_debut) | [9 empty] | 0
🔴 Régions SANS marché Modernisation : Tozeur → Lancement nouveau marché (directive DCS)
⏳ MARCHÉS HORS SERVICE — 4 marchés (PO en cours, évaluation, infructueux, résilié)
Référence | Projet | Entrepreneur | Observation
AO 16/2025 : Lot07 - CSC Gafsa | E.Préventif | - | AO en cours
AO 16/2025 : Lot09 - CSC Kebili | E.Préventif | - | AO en cours
AO 16/2025 : Lot10 - CSC Tozeur | E.Préventif | - | AO en cours
AO 83/2025 - CSC Gafsa, CSC Kebili, CSC Medenine, CSC Jerba, CSC Tataouine, CSC Tozeur | Entretien FO | - | Infructueux suite décision de l'instance de validation ¦ lancement marché ASAP
📖 Projection = Taux DT/Mois × Durée PO totale • Modernisation exemptée d'avenant • Verdict basé sur Montant Marché (= Max + Avenant)
Rapport élaboré par Nabil Derouiche — Responsable Achats Zone Sud — 12/03/2026