TUNISIE TELECOM Direction Centrale Zone Sud

Rapport de Suivi des Marchés RLA

Situation Actuelle & Analyse Prospective

📅  12/03/2026      📊  Données au 28/02/2026

📋  55 marchés      💰  Budget total : 17,3 MDT

Nabil Derouiche

Responsable Achats Zone Sud

Tunisie Telecom

Table des Matières

Sommaire Exécutif	4

Synthèse des Indicateurs	4

Alertes	5

Modernisation	6

⚡ Marchés Modernisation ≥ 50%	6

🔴 Régions sans marché Modernisation actif	6

Synthèse par Région	7

📍 Gabes	8

✅ Marchés en service	8

📍 Gafsa	9

✅ Marchés en service	9

⏳ Marchés en cours	9

📍 Kebili	10

✅ Marchés en service	10

⏳ Marchés en cours	10

📍 Medenine	11

✅ Marchés en service	11

⏳ Marchés en cours	11

📍 Sfax	12

✅ Marchés en service	12

📍 Tataouine	14

✅ Marchés en service	14

⏳ Marchés en cours	14

📍 Tozeur	15

✅ Marchés en service	15

⏳ Marchés en cours	15

Estimation & Projection	16

Matrice de Risque Globale	19

Recommandations	20

ℹ️  Mettre à jour le sommaire : clic droit → Mettre à jour les champs

# Sommaire Exécutif

La Zone Sud gère actuellement 55 marchés RLA pour un budget global de 17 321 995,260 DT, répartis entre 29 marchés CAPEX (12,1 MDT) et 26 marchés OPEX (5,2 MDT). L'avancement physique moyen atteint 30% et l'avancement financier 24%, sur la base des données arrêtées au 28/02/2026.

Sur le plan des alertes, 3 marché(s) sont en situation critique (avancement ≥90% ou délai ≤45 jours) et 12 nécessitent une surveillance renforcée. Les régions Tataouine, Tozeur présentent un risque élevé avec un avancement moyen inférieur à 22%.

Concernant la Modernisation, 1 région(s) ne disposent d'aucun marché actif (Tozeur). Conformément à la directive de la DCS, le lancement de nouveaux marchés est requis pour ces régions.

L'analyse prospective révèle 13 marché(s) projetés sous le Montant Minimum et 9 en situation de dépassement nécessitant un avenant. 31 marché(s) suivent une trajectoire normale.

# Synthèse des Indicateurs

| Indicateur | GLOBAL | CAPEX | OPEX |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de marchés | 55 | 29 | 26 |
| Budget | 17 321 995,260 DT | 12 106 181,310 DT | 5 215 813,950 DT |
| Avancement Physique | 30% | 35% | 22% |
| Avancement Financier | 24% | 27% | 21% |
| Alertes | 🔴 3 critiques • 🟠 12 attention |  |  |

# Alertes

9 marché(s) nécessitent une attention immédiate : 3 critiques et 6 en surveillance renforcée.

| Référence | Projet | Entrepreneur | Région | Av. Phy | Délai | Niveau |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AO 29/2025 : Lot 02 — CSC Sfax Nord | Modernisation | ATS | Sfax | 100% | 62j | CRITIQUE |
| AO 29/2025 : Lot 03 — CSC Sfax Sud | Modernisation | MONDIATEL | Sfax | 100% | 62j | CRITIQUE |
| AO 02/2025 — CSC Kebili | Modernisation | SOTEL SUD | Kebili | 94% | 56j | CRITIQUE |
| AO 66/2024 : Lot06 — CSC Jerba | Entretien Curatif | BEST WORKS | Medenine | 78% | 161j | ATTENTION |
| AO 07/2024 : Lot05 — Zone Sud | Raccordement FTTX | BEST WORKS | Zone Sud | 74% | 139j | ATTENTION |
| AO 29/2025 : Lot 01 — CSC Sfax Medina | Modernisation | BEST WORKS | Sfax | 63% | 62j | ATTENTION |
| AO 06/2025 — CSC Gabes | Modernisation | SMARTNET | Gabes | 62% | 99j | ATTENTION |
| AO 12/2025 — DRT Medenine | Modernisation | NADINE TELECOM | Medenine | 59% | 127j | ATTENTION |
| AO 22/2025 — CSC Gafsa | Modernisation | SOTEL SUD | Gafsa | 50% | 177j | ATTENTION |

# Modernisation

Seuil : avancement physique ≥ 50% — la région devra procéder au lancement d'un nouveau marché (directive DCS).

## ⚡ Marchés Modernisation ≥ 50%

| Référence | Entrepreneur | Région | Av. Phy | Délai | Action |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AO 29/2025 : Lot 02 — CSC Sfax Nord | ATS | Sfax | 100% | 62j | Lancement nouveau marché |
| AO 29/2025 : Lot 03 — CSC Sfax Sud | MONDIATEL | Sfax | 100% | 62j | Lancement nouveau marché |
| AO 02/2025 — CSC Kebili | SOTEL SUD | Kebili | 94% | 56j | Lancement nouveau marché |
| AO 29/2025 : Lot 01 — CSC Sfax Medina | BEST WORKS | Sfax | 63% | 62j | Lancement nouveau marché |
| AO 06/2025 — CSC Gabes | SMARTNET | Gabes | 62% | 99j | Lancement nouveau marché |
| AO 12/2025 — DRT Medenine | NADINE TELECOM | Medenine | 59% | 127j | Lancement nouveau marché |
| AO 22/2025 — CSC Gafsa | SOTEL SUD | Gafsa | 50% | 177j | Lancement nouveau marché |

## 🔴 Régions sans marché Modernisation actif

Tozeur

→ Lancement immédiat d'un nouveau marché Modernisation requis pour chacune de ces régions.

# Synthèse par Région

Vue consolidée des 7 régions de la Zone Sud avec ventilation des marchés multi-régions.

| Région | Marchés | Budget | Av. Physique | Av. Financier | Risque |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ● Gabes | 10 | 4,9 MDT | 32% | 27% | Faible |
| ● Gafsa | 10 | 4,3 MDT | 25% | 23% | Modéré |
| ● Kebili | 8 | 3,8 MDT | 31% | 24% | Faible |
| ● Medenine | 11 | 6,2 MDT | 25% | 20% | Modéré |
| ● Sfax | 18 | 8,3 MDT | 39% | 33% | Faible |
| ● Tataouine | 8 | 4,0 MDT | 22% | 15% | Élevé |
| ● Tozeur | 7 | 3,5 MDT | 22% | 16% | Élevé |
| TOTAL ZONE SUD | 55 | 17,3 MDT | 30% | 24% |  |

# 📍 Gabes

10 marchés • Phy 32% • Fin 27% • Budget 4,9 MDT

La région Gabes compte 10 marché(s) pour un budget total de 4 875 259,580 DT. L'avancement physique moyen est de 32% et le financier de 27%. 10 marché(s) sont actuellement en service. ⚠️ 1 marché(s) Modernisation ont dépassé 50% — lancement requis. ❌ 2 projeté(s) sous Montant Min. 📈 1 en dépassement (avenant nécessaire).

## ✅ Marchés en service

| Référence | Projet | Entrepreneur | Période | Montant | Phy | Fin | Délai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AO 58/2024 : Lot01 — ULS Gabes | Raccordement | YASMINE TELECOMS | 26/06/25 → 25/06/26 | 283 605,000 DT | 28% | 28% | 105j |
| AO 58/2024 : Lot02 — ULS Gabes Zrig | Raccordement | ECHABAKET | 02/07/25 → 01/07/26 | 216 375,000 DT | 36% | 32% | 111j |
| AO 07/2024 : Lot05 — Zone Sud | Raccordement FTTX | BEST WORKS | 30/07/25 → 29/07/26 | 2 377 360,000 DT | 74% | 41% | 139j |
| AO 80/2024 : Lot02 — Zone Sud | Raccordement FTTX | SOTEL SUD | 23/09/25 → 22/09/26 | 560 375,000 DT | 5% | 5% | 194j |
| AO 76/2024 : Lot01 — DRT Gabes, DRT Sfax | Entretien FO | SOTEL SUD | 13/08/25 → 12/08/26 | 121 883,400 DT | 32% | 26% | 153j |
| AO 66/2024 : Lot08 — ULS Gabes | Entretien Curatif | TNS SERVICES | 20/08/25 → 19/08/26 | 194 899,700 DT | 46% | 48% | 160j |
| AO 66/2024 : Lot09 — ULS Gabes Zrig | Entretien Curatif | SOTEL SUD | 12/08/25 → 11/08/26 | 123 684,750 DT | 35% | 35% | 152j |
| AO 06/2025 — CSC Gabes | Modernisation | SMARTNET | 20/06/25 → 19/06/26 | 523 217,730 DT | 62% | 53% | 99j |
| AO 84/2024 : Lot07 — CSC Gabes | Extensions Partielles | YASMINE TELECOMS | 03/01/26 → 03/01/27 | 228 981,000 DT | 0% | 0% | 297j |
| AO 16/2025 : Lot06 — CSC Gabes | Entretien Préventif | NADINE TELECOM | 17/02/26 → 16/02/27 | 244 878,000 DT | 0% | 0% | 341j |

# 📍 Gafsa

10 marchés • Phy 25% • Fin 23% • Budget 4,3 MDT

La région Gafsa compte 10 marché(s) pour un budget total de 4 322 178,010 DT. L'avancement physique moyen est de 25% et le financier de 23%. 8 marché(s) sont actuellement en service. 2 marché(s) sont en phase de contractualisation ou d'évaluation. ⚠️ 1 marché(s) Modernisation ont dépassé 50% — lancement requis. 🔴 Types manquants : 🛡️ Entretien Préventif. 📈 1 en dépassement (avenant nécessaire).

## ✅ Marchés en service

| Référence | Projet | Entrepreneur | Période | Montant | Phy | Fin | Délai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AO 44/2025 — ULS Gafsa | Raccordement | ATS | 30/01/26 → 29/01/27 | 279 950,000 DT | 0% | 0% | 323j |
| AO 58/2024 : Lot04 — ULS Metlaoui | Raccordement | ECHABAKET | 25/06/25 → 24/06/26 | 149 690,000 DT | 44% | 44% | 104j |
| AO 07/2024 : Lot05 — Zone Sud | Raccordement FTTX | BEST WORKS | 30/07/25 → 29/07/26 | 2 377 360,000 DT | 74% | 41% | 139j |
| AO 80/2024 : Lot02 — Zone Sud | Raccordement FTTX | SOTEL SUD | 23/09/25 → 22/09/26 | 560 375,000 DT | 5% | 5% | 194j |
| AO 66/2024 : Lot10 — ULS Gafsa | Entretien Curatif | PROSET | 20/08/25 → 19/08/26 | 215 464,000 DT | 39% | 39% | 160j |
| AO 66/2024 : Lot11 — ULS Metlaoui | Entretien Curatif | C.S.E | 19/08/25 → 18/08/26 | 154 361,000 DT | 40% | 46% | 159j |
| AO 22/2025 — CSC Gafsa | Modernisation | SOTEL SUD | 06/09/25 → 05/09/26 | 208 893,760 DT | 50% | 50% | 177j |
| AO 84/2024 : Lot06 — CSC Gafsa | Extensions Partielles | AFIMTECH PLUS | 31/12/25 → 30/12/26 | 376 084,250 DT | 0% | 0% | 293j |

## ⏳ Marchés en cours

| Référence | Projet | Entrepreneur | Observation |
| --- | --- | --- | --- |
| AO 16/2025 : Lot07 — CSC Gafsa | Entretien Préventif | - | AO en cours |
| AO 83/2025 — CSC Gafsa, CSC Kebili, CSC Medenine, CSC Jerba, CSC Tataouine, CSC Tozeur | Entretien FO | - | Infructueux suite décision de l'instance de validation ¦ lancement marché ASAP |

# 📍 Kebili

8 marchés • Phy 31% • Fin 24% • Budget 3,8 MDT

La région Kebili compte 8 marché(s) pour un budget total de 3 776 462,200 DT. L'avancement physique moyen est de 31% et le financier de 24%. 6 marché(s) sont actuellement en service. 2 marché(s) sont en phase de contractualisation ou d'évaluation. ⚠️ 1 marché(s) Modernisation ont dépassé 50% — lancement requis. 🔴 Types manquants : 🛡️ Entretien Préventif. ❌ 2 projeté(s) sous Montant Min. 📈 1 en dépassement (avenant nécessaire).

## ✅ Marchés en service

| Référence | Projet | Entrepreneur | Période | Montant | Phy | Fin | Délai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AO 58/2024 : Lot05 — CSC Kebili | Raccordement | TNS SERVICES | 26/06/25 → 25/06/26 | 219 695,000 DT | 19% | 14% | 105j |
| AO 07/2024 : Lot05 — Zone Sud | Raccordement FTTX | BEST WORKS | 30/07/25 → 29/07/26 | 2 377 360,000 DT | 74% | 41% | 139j |
| AO 80/2024 : Lot02 — Zone Sud | Raccordement FTTX | SOTEL SUD | 23/09/25 → 22/09/26 | 560 375,000 DT | 5% | 5% | 194j |
| AO 66/2024 : Lot13 — CSC Kebili | Entretien Curatif | SOTEL SUD | 26/08/25 → 25/08/26 | 129 833,800 DT | 53% | 53% | 166j |
| AO 02/2025 — CSC Kebili | Modernisation | SOTEL SUD | 08/05/25 → 07/05/26 | 190 246,400 DT | 94% | 81% | 56j |
| AO 84/2024 : Lot03 — CSC Kebili | Extensions Partielles | TNS SERVICES | 09/01/26 → 08/01/27 | 298 952,000 DT | 2% | 0% | 302j |

## ⏳ Marchés en cours

| Référence | Projet | Entrepreneur | Observation |
| --- | --- | --- | --- |
| AO 16/2025 : Lot09 — CSC Kebili | Entretien Préventif | - | AO en cours |
| AO 83/2025 — CSC Gafsa, CSC Kebili, CSC Medenine, CSC Jerba, CSC Tataouine, CSC Tozeur | Entretien FO | - | Infructueux suite décision de l'instance de validation ¦ lancement marché ASAP |

# 📍 Medenine

11 marchés • Phy 25% • Fin 20% • Budget 6,2 MDT

La région Medenine compte 11 marché(s) pour un budget total de 6 167 201,700 DT. L'avancement physique moyen est de 25% et le financier de 20%. 10 marché(s) sont actuellement en service. 1 marché(s) sont en phase de contractualisation ou d'évaluation. ⚠️ 1 marché(s) Modernisation ont dépassé 50% — lancement requis. ❌ 3 projeté(s) sous Montant Min. 📈 2 en dépassement (avenant nécessaire).

## ✅ Marchés en service

| Référence | Projet | Entrepreneur | Période | Montant | Phy | Fin | Délai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AO 58/2024 : Lot06 — CSC Jerba | Raccordement | NADINE TELECOM | 02/09/25 → 01/09/26 | 595 223,000 DT | 8% | 7% | 173j |
| AO 58/2024 : Lot07 — CSC Medenine | Raccordement | AFIMTECH PLUS | 16/08/25 → 15/08/26 | 486 931,000 DT | 21% | 18% | 156j |
| AO 07/2024 : Lot05 — Zone Sud | Raccordement FTTX | BEST WORKS | 30/07/25 → 29/07/26 | 2 377 360,000 DT | 74% | 41% | 139j |
| AO 80/2024 : Lot02 — Zone Sud | Raccordement FTTX | SOTEL SUD | 23/09/25 → 22/09/26 | 560 375,000 DT | 5% | 5% | 194j |
| AO 66/2024 : Lot06 — CSC Jerba | Entretien Curatif | BEST WORKS | 21/08/25 → 20/08/26 | 405 270,300 DT | 78% | 69% | 161j |
| AO 66/2024 : Lot07 — CSC Medenine | Entretien Curatif | SMARTNET | 21/08/25 → 20/08/26 | 471 974,000 DT | 35% | 29% | 161j |
| AO 12/2025 — DRT Medenine | Modernisation | NADINE TELECOM | 18/07/25 → 17/07/26 | 351 375,000 DT | 59% | 51% | 127j |
| AO 84/2024 : Lot02 — DRT Medenine | Extensions Partielles | SIRTTP | 07/01/26 → 06/01/27 | 461 715,600 DT | 0% | 0% | 300j |
| AO 16/2025 : Lot04 — CSC Medenine | Entretien Préventif | 2BPW | 18/02/26 → 17/02/27 | 228 018,400 DT | 0% | 0% | 342j |
| AO 16/2025 : Lot05 — CSC Jerba | Entretien Préventif | YASMINE TELECOMS | 17/02/26 → 16/02/27 | 228 959,400 DT | 0% | 0% | 341j |

## ⏳ Marchés en cours

| Référence | Projet | Entrepreneur | Observation |
| --- | --- | --- | --- |
| AO 83/2025 — CSC Gafsa, CSC Kebili, CSC Medenine, CSC Jerba, CSC Tataouine, CSC Tozeur | Entretien FO | - | Infructueux suite décision de l'instance de validation ¦ lancement marché ASAP |

# 📍 Sfax

18 marchés • Phy 39% • Fin 33% • Budget 8,3 MDT

La région Sfax compte 18 marché(s) pour un budget total de 8 344 277,370 DT. L'avancement physique moyen est de 39% et le financier de 33%. 18 marché(s) sont actuellement en service. ⚠️ 3 marché(s) Modernisation ont dépassé 50% — lancement requis. ❌ 3 projeté(s) sous Montant Min. 📈 2 en dépassement (avenant nécessaire).

## ✅ Marchés en service

| Référence | Projet | Entrepreneur | Période | Montant | Phy | Fin | Délai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AO 58/2024 : Lot08 — CSC Sfax Nord | Raccordement | NADINE TELECOM | 26/06/25 → 25/06/26 | 467 990,000 DT | 36% | 36% | 105j |
| AO 58/2024 : Lot09 — CSC Sfax Sud | Raccordement | C.S.E | 03/07/25 → 02/07/26 | 494 530,000 DT | 28% | 25% | 112j |
| AO 58/2024 : Lot10 — CSC Sfax Medina | Raccordement | SOTRATEL | 18/06/25 → 17/06/26 | 292 763,000 DT | 22% | 22% | 97j |
| AO 07/2024 : Lot05 — Zone Sud | Raccordement FTTX | BEST WORKS | 30/07/25 → 29/07/26 | 2 377 360,000 DT | 74% | 41% | 139j |
| AO 80/2024 : Lot02 — Zone Sud | Raccordement FTTX | SOTEL SUD | 23/09/25 → 22/09/26 | 560 375,000 DT | 5% | 5% | 194j |
| AO 76/2024 : Lot01 — DRT Gabes, DRT Sfax | Entretien FO | SOTEL SUD | 13/08/25 → 12/08/26 | 121 883,400 DT | 32% | 26% | 153j |
| AO 66/2024 : Lot01 — CSC Sfax Nord\Sakiet Ezzit - Jebeniana | Entretien Curatif | UTTP | 01/08/25 → 31/07/26 | 277 382,000 DT | 61% | 61% | 141j |
| AO 66/2024 : Lot02 — CSC Sfax Nord\Sfax Nord - Sidi Mansour | Entretien Curatif | PROSET | 07/08/25 → 06/08/26 | 260 572,000 DT | 48% | 48% | 147j |
| AO 66/2024 : Lot03 — CSC Sfax Sud | Entretien Curatif | 2BPW | 16/08/25 → 15/08/26 | 446 479,000 DT | 28% | 28% | 156j |
| AO 66/2024 : Lot04 — CSC Sfax Medina\Sfax Centre-ville | Entretien Curatif | C.S.E | 19/08/25 → 18/08/26 | 243 070,000 DT | 44% | 44% | 159j |
| AO 66/2024 : Lot05 — CSC Sfax Medina\Mahres et Kerkennah | Entretien Curatif | MONDIATEL | 19/08/25 → 18/08/26 | 257 993,000 DT | 35% | 35% | 159j |
| AO 29/2025 : Lot 01 — CSC Sfax Medina | Modernisation | BEST WORKS | 14/11/25 → 13/05/26 | 260 947,360 DT | 63% | 63% | 62j |
| AO 29/2025 : Lot 02 — CSC Sfax Nord | Modernisation | ATS | 14/11/25 → 13/05/26 | 194 834,000 DT | 100% | 55% | 62j |
| AO 29/2025 : Lot 03 — CSC Sfax Sud | Modernisation | MONDIATEL | 14/11/25 → 13/05/26 | 269 999,210 DT | 100% | 100% | 62j |
| AO 84/2024 : Lot01 — DRT Sfax | Extensions Partielles | AFIMTECH PLUS | 25/12/25 → 24/12/26 | 1 110 131,900 DT | 25% | 9% | 287j |
| AO 16/2025 : Lot01 — CSC Sfax Sud | Entretien Préventif | SOTRATEL | 06/02/26 → 05/02/27 | 210 289,000 DT | 0% | 0% | 330j |
| AO 16/2025 : Lot02 — CSC Sfax Medina | Entretien Préventif | 2BPW | 18/02/26 → 17/02/27 | 241 991,500 DT | 0% | 0% | 342j |
| AO 16/2025 : Lot03 — CSC Sfax Nord | Entretien Préventif | MONDIATEL | 19/02/26 → 18/02/27 | 255 687,000 DT | 0% | 0% | 343j |

# 📍 Tataouine

8 marchés • Phy 22% • Fin 15% • Budget 4,0 MDT

La région Tataouine compte 8 marché(s) pour un budget total de 4 049 728,900 DT. L'avancement physique moyen est de 22% et le financier de 15%. 7 marché(s) sont actuellement en service. 1 marché(s) sont en phase de contractualisation ou d'évaluation. ❌ 2 projeté(s) sous Montant Min. 📈 1 en dépassement (avenant nécessaire).

## ✅ Marchés en service

| Référence | Projet | Entrepreneur | Période | Montant | Phy | Fin | Délai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AO 58/2024 : Lot11 — CSC Tataouine | Raccordement | YASMINE TELECOMS | 04/07/25 → 03/07/26 | 203 993,000 DT | 30% | 32% | 113j |
| AO 07/2024 : Lot05 — Zone Sud | Raccordement FTTX | BEST WORKS | 30/07/25 → 29/07/26 | 2 377 360,000 DT | 74% | 41% | 139j |
| AO 80/2024 : Lot02 — Zone Sud | Raccordement FTTX | SOTEL SUD | 23/09/25 → 22/09/26 | 560 375,000 DT | 5% | 5% | 194j |
| AO 66/2024 : Lot12 — CSC Tataouine | Entretien Curatif | SMARTNET | 04/09/25 → 03/09/26 | 275 175,600 DT | 17% | 12% | 175j |
| AO 31/2025 — CSC Tataouine | Modernisation | ATS | 14/10/25 → 13/05/26 | 156 038,000 DT | 46% | 33% | 62j |
| AO 84/2024 : Lot04 — CSC Tataouine | Extensions Partielles | YASMINE TELECOMS | 13/01/26 → 12/01/27 | 328 838,000 DT | 0% | 0% | 306j |
| AO 16/2025 : Lot08 — CSC Tataouine | Entretien Préventif | TNS SERVICES | 19/02/26 → 18/02/27 | 147 949,300 DT | 0% | 0% | 343j |

## ⏳ Marchés en cours

| Référence | Projet | Entrepreneur | Observation |
| --- | --- | --- | --- |
| AO 83/2025 — CSC Gafsa, CSC Kebili, CSC Medenine, CSC Jerba, CSC Tataouine, CSC Tozeur | Entretien FO | - | Infructueux suite décision de l'instance de validation ¦ lancement marché ASAP |

# 📍 Tozeur

7 marchés • Phy 22% • Fin 16% • Budget 3,5 MDT

La région Tozeur compte 7 marché(s) pour un budget total de 3 535 180,900 DT. L'avancement physique moyen est de 22% et le financier de 16%. 5 marché(s) sont actuellement en service. 2 marché(s) sont en phase de contractualisation ou d'évaluation. 🔴 Types manquants : 🛡️ Entretien Préventif, ⚡ Modernisation. ❌ 1 projeté(s) sous Montant Min. 📈 1 en dépassement (avenant nécessaire).

## ✅ Marchés en service

| Référence | Projet | Entrepreneur | Période | Montant | Phy | Fin | Délai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AO 58/2024 : Lot12 — CSC Tozeur | Raccordement | TNS SERVICES | 28/06/25 → 27/06/26 | 218 511,000 DT | 10% | 8% | 107j |
| AO 07/2024 : Lot05 — Zone Sud | Raccordement FTTX | BEST WORKS | 30/07/25 → 29/07/26 | 2 377 360,000 DT | 74% | 41% | 139j |
| AO 80/2024 : Lot02 — Zone Sud | Raccordement FTTX | SOTEL SUD | 23/09/25 → 22/09/26 | 560 375,000 DT | 5% | 5% | 194j |
| AO 66/2024 : Lot14 — CSC Tozeur | Entretien Curatif | NADINE TELECOM | 02/08/25 → 01/08/26 | 79 998,800 DT | 52% | 42% | 142j |
| AO 84/2024 : Lot05 — CSC Tozeur | Extensions Partielles | TNS SERVICES | 09/01/26 → 08/01/27 | 298 936,100 DT | 14% | 14% | 302j |

## ⏳ Marchés en cours

| Référence | Projet | Entrepreneur | Observation |
| --- | --- | --- | --- |
| AO 16/2025 : Lot10 — CSC Tozeur | Entretien Préventif | - | AO en cours |
| AO 83/2025 — CSC Gafsa, CSC Kebili, CSC Medenine, CSC Jerba, CSC Tataouine, CSC Tozeur | Entretien FO | - | Infructueux suite décision de l'instance de validation ¦ lancement marché ASAP |

# Estimation & Projection

Projection fin PO basée sur le taux de consommation mensuel. Modernisation exemptée d'avenant.

| Référence | Projet | Marché | Min | Consommé | DT/Mois | Projeté | Verdict |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 📍 Gabes |  |  |  |  |  |  |  |
| AO 58/2024 : Lot01 — ULS Gabes | Raccordement | 283 605,000 DT | 152 KDT | 80 KDT | 9 KDT/m | 112 KDT | Sous Min |
| AO 58/2024 : Lot02 — ULS Gabes Zrig | Raccordement | 216 375,000 DT | 116 KDT | 78 KDT | 9 KDT/m | 112 KDT | Sous Min |
| AO 66/2024 : Lot08 — ULS Gabes | Entretien Curatif | 194 899,700 DT | 116 KDT | 90 KDT | 13 KDT/m | 161 KDT | Normal |
| AO 66/2024 : Lot09 — ULS Gabes Zrig | Entretien Curatif | 123 684,750 DT | 67 KDT | 43 KDT | 6 KDT/m | 73 KDT | Normal |
| AO 06/2025 — CSC Gabes | Modernisation | 523 217,730 DT | — | 322 KDT | 37 KDT/m | 442 KDT | Normal |
| AO 07/2024 : Lot05 — Zone Sud | Raccordement FTTX | 2 377 360,000 DT | 297 KDT | 1,8 MDT | 237 KDT/m | 2,8 MDT | Avenant |
| AO 80/2024 : Lot02 — Zone Sud | Raccordement FTTX | 560 375,000 DT | — | 25 KDT | 5 KDT/m | 54 KDT | Normal |
| AO 76/2024 : Lot01 — DRT Gabes, DRT Sfax | Entretien FO | 121 883,400 DT | 41 KDT | 39 KDT | 6 KDT/m | 67 KDT | Normal |
| 📍 Gafsa |  |  |  |  |  |  |  |
| AO 58/2024 : Lot04 — ULS Metlaoui | Raccordement | 149 690,000 DT | 79 KDT | 66 KDT | 8 KDT/m | 92 KDT | Normal |
| AO 66/2024 : Lot10 — ULS Gafsa | Entretien Curatif | 215 464,000 DT | 123 KDT | 85 KDT | 13 KDT/m | 151 KDT | Normal |
| AO 66/2024 : Lot11 — ULS Metlaoui | Entretien Curatif | 154 361,000 DT | 88 KDT | 63 KDT | 9 KDT/m | 111 KDT | Normal |
| AO 22/2025 — CSC Gafsa | Modernisation | 208 893,760 DT | — | 105 KDT | 17 KDT/m | 203 KDT | Normal |
| AO 07/2024 : Lot05 — Zone Sud | Raccordement FTTX | 2 377 360,000 DT | 297 KDT | 1,8 MDT | 237 KDT/m | 2,8 MDT | Avenant |
| AO 80/2024 : Lot02 — Zone Sud | Raccordement FTTX | 560 375,000 DT | — | 25 KDT | 5 KDT/m | 54 KDT | Normal |
| 📍 Kebili |  |  |  |  |  |  |  |
| AO 58/2024 : Lot05 — CSC Kebili | Raccordement | 219 695,000 DT | 118 KDT | 42 KDT | 5 KDT/m | 59 KDT | Sous Min |
| AO 66/2024 : Lot13 — CSC Kebili | Entretien Curatif | 129 833,800 DT | 81 KDT | 69 KDT | 11 KDT/m | 127 KDT | Normal |
| AO 84/2024 : Lot03 — CSC Kebili | Extensions Partielles | 298 952,000 DT | 160 KDT | 6 KDT | 3 KDT/m | 35 KDT | Sous Min |
| AO 02/2025 — CSC Kebili | Modernisation | 190 246,400 DT | — | 178 KDT | 18 KDT/m | 210 KDT | Normal |
| AO 07/2024 : Lot05 — Zone Sud | Raccordement FTTX | 2 377 360,000 DT | 297 KDT | 1,8 MDT | 237 KDT/m | 2,8 MDT | Avenant |
| AO 80/2024 : Lot02 — Zone Sud | Raccordement FTTX | 560 375,000 DT | — | 25 KDT | 5 KDT/m | 54 KDT | Normal |
| 📍 Medenine |  |  |  |  |  |  |  |
| AO 58/2024 : Lot06 — CSC Jerba | Raccordement | 595 223,000 DT | 319 KDT | 48 KDT | 8 KDT/m | 90 KDT | Sous Min |
| AO 58/2024 : Lot07 — CSC Medenine | Raccordement | 486 931,000 DT | 261 KDT | 101 KDT | 15 KDT/m | 176 KDT | Sous Min |
| AO 66/2024 : Lot06 — CSC Jerba | Entretien Curatif | 405 270,300 DT | 197 KDT | 315 KDT | 47 KDT/m | 563 KDT | Avenant |
| AO 66/2024 : Lot07 — CSC Medenine | Entretien Curatif | 471 974,000 DT | 192 KDT | 164 KDT | 25 KDT/m | 293 KDT | Normal |
| AO 84/2024 : Lot02 — DRT Medenine | Extensions Partielles | 461 715,600 DT | 250 KDT | 2 KDT | 1 KDT/m | 13 KDT | Sous Min |
| AO 12/2025 — DRT Medenine | Modernisation | 351 375,000 DT | — | 209 KDT | 27 KDT/m | 320 KDT | Normal |
| AO 07/2024 : Lot05 — Zone Sud | Raccordement FTTX | 2 377 360,000 DT | 297 KDT | 1,8 MDT | 237 KDT/m | 2,8 MDT | Avenant |
| AO 80/2024 : Lot02 — Zone Sud | Raccordement FTTX | 560 375,000 DT | — | 25 KDT | 5 KDT/m | 54 KDT | Normal |
| 📍 Sfax |  |  |  |  |  |  |  |
| AO 58/2024 : Lot08 — CSC Sfax Nord | Raccordement | 467 990,000 DT | 251 KDT | 166 KDT | 19 KDT/m | 233 KDT | Sous Min |
| AO 58/2024 : Lot09 — CSC Sfax Sud | Raccordement | 494 530,000 DT | 207 KDT | 138 KDT | 17 KDT/m | 199 KDT | Sous Min |
| AO 58/2024 : Lot10 — CSC Sfax Medina | Raccordement | 292 763,000 DT | 157 KDT | 63 KDT | 7 KDT/m | 86 KDT | Sous Min |
| AO 66/2024 : Lot01 — CSC Sfax Nord\Sakiet Ezzit - Jebeniana | Entretien Curatif | 277 382,000 DT | 121 KDT | 170 KDT | 23 KDT/m | 277 KDT | Normal |
| AO 66/2024 : Lot02 — CSC Sfax Nord\Sfax Nord - Sidi Mansour | Entretien Curatif | 260 572,000 DT | 112 KDT | 125 KDT | 17 KDT/m | 209 KDT | Normal |
| AO 66/2024 : Lot03 — CSC Sfax Sud | Entretien Curatif | 446 479,000 DT | 194 KDT | 124 KDT | 18 KDT/m | 217 KDT | Normal |
| AO 66/2024 : Lot04 — CSC Sfax Medina\Sfax Centre-ville | Entretien Curatif | 243 070,000 DT | 109 KDT | 106 KDT | 16 KDT/m | 188 KDT | Normal |
| AO 66/2024 : Lot05 — CSC Sfax Medina\Mahres et Kerkennah | Entretien Curatif | 257 993,000 DT | 121 KDT | 91 KDT | 14 KDT/m | 162 KDT | Normal |
| AO 84/2024 : Lot01 — DRT Sfax | Extensions Partielles | 1 110 131,900 DT | 591 KDT | 282 KDT | 111 KDT/m | 1,3 MDT | Avenant |
| AO 29/2025 : Lot 01 — CSC Sfax Medina | Modernisation | 260 947,360 DT | — | 165 KDT | 42 KDT/m | 251 KDT | Normal |
| AO 29/2025 : Lot 02 — CSC Sfax Nord | Modernisation | 194 834,000 DT | — | 195 KDT | 50 KDT/m | 296 KDT | Normal |
| AO 29/2025 : Lot 03 — CSC Sfax Sud | Modernisation | 269 999,210 DT | — | 270 KDT | 69 KDT/m | 410 KDT | Normal |
| AO 07/2024 : Lot05 — Zone Sud | Raccordement FTTX | 2 377 360,000 DT | 297 KDT | 1,8 MDT | 237 KDT/m | 2,8 MDT | Avenant |
| AO 80/2024 : Lot02 — Zone Sud | Raccordement FTTX | 560 375,000 DT | — | 25 KDT | 5 KDT/m | 54 KDT | Normal |
| AO 76/2024 : Lot01 — DRT Gabes, DRT Sfax | Entretien FO | 121 883,400 DT | 41 KDT | 39 KDT | 6 KDT/m | 67 KDT | Normal |
| 📍 Tataouine |  |  |  |  |  |  |  |
| AO 58/2024 : Lot11 — CSC Tataouine | Raccordement | 203 993,000 DT | 109 KDT | 61 KDT | 7 KDT/m | 88 KDT | Sous Min |
| AO 66/2024 : Lot12 — CSC Tataouine | Entretien Curatif | 275 175,600 DT | 143 KDT | 47 KDT | 8 KDT/m | 91 KDT | Sous Min |
| AO 31/2025 — CSC Tataouine | Modernisation | 156 038,000 DT | — | 71 KDT | 15 KDT/m | 101 KDT | Normal |
| AO 07/2024 : Lot05 — Zone Sud | Raccordement FTTX | 2 377 360,000 DT | 297 KDT | 1,8 MDT | 237 KDT/m | 2,8 MDT | Avenant |
| AO 80/2024 : Lot02 — Zone Sud | Raccordement FTTX | 560 375,000 DT | — | 25 KDT | 5 KDT/m | 54 KDT | Normal |
| 📍 Tozeur |  |  |  |  |  |  |  |
| AO 58/2024 : Lot12 — CSC Tozeur | Raccordement | 218 511,000 DT | 118 KDT | 21 KDT | 2 KDT/m | 30 KDT | Sous Min |
| AO 66/2024 : Lot14 — CSC Tozeur | Entretien Curatif | 79 998,800 DT | 40 KDT | 42 KDT | 6 KDT/m | 69 KDT | Normal |
| AO 84/2024 : Lot05 — CSC Tozeur | Extensions Partielles | 298 936,100 DT | 171 KDT | 42 KDT | 20 KDT/m | 242 KDT | Normal |
| AO 07/2024 : Lot05 — Zone Sud | Raccordement FTTX | 2 377 360,000 DT | 297 KDT | 1,8 MDT | 237 KDT/m | 2,8 MDT | Avenant |
| AO 80/2024 : Lot02 — Zone Sud | Raccordement FTTX | 560 375,000 DT | — | 25 KDT | 5 KDT/m | 54 KDT | Normal |

| ✅ Normal | 31 | ❌ Sous Min | 13 | ⚠️ Avenant | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Matrice de Risque Globale

| Région | Marchés | Budget | Phy | Fin | Écart | Projection | Tendance | Risque |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ● Gabes | 10 | 4,9 MDT | 32% | 27% | +5 pt | 2 sous | ↗ Progression | Faible |
| ● Gafsa | 10 | 4,3 MDT | 25% | 23% | +2 pt | 1 aven. | → Stable | Modéré |
| ● Kebili | 8 | 3,8 MDT | 31% | 24% | +7 pt | 2 sous | ↗ Progression | Faible |
| ● Medenine | 11 | 6,2 MDT | 25% | 20% | +5 pt | 3 sous | → Stable | Modéré |
| ● Sfax | 18 | 8,3 MDT | 39% | 33% | +6 pt | 3 sous | ↗ Progression | Faible |
| ● Tataouine | 8 | 4,0 MDT | 22% | 15% | +7 pt | 2 sous | ↘ Lent | Élevé |
| ● Tozeur | 7 | 3,5 MDT | 22% | 16% | +6 pt | 1 sous | ↘ Lent | Élevé |

# Recommandations

1. 🔴 Régions à risque Tataouine, Tozeur — avancement ≤22%, intervention urgente requise.

2. ⚡ Modernisation ≥50% Gabes, Gafsa, Kebili, Medenine, Sfax — lancer de nouveaux marchés (directive DCS).

3. ❌ Sous-consommation 13 marché(s) projetés sous Montant Min — accélérer la cadence.

4. 📈 Dépassements 9 marché(s) au-delà du Montant Max — prévoir avenant.

5. 🚀 Régions sans Modernisation Tozeur — lancement immédiat requis.

6. 📋 Suivi mensuel Maintenir le reporting et vérifier l'alignement Phy/Fin chaque mois.

7. 🎯 Objectif 100% d'exécution avant échéance PO — prioriser les marchés critiques.

📖 Légende Seuils avancement : 🟢 < seuil 🟠 ≥ 70% (std) / ≥ 50% (Mod) 🔴 ≥ 90% Seuils délai : 🟢 > 90j 🟠 46-90j 🔴 ≤ 45j Projection : Normal = Min ≤ Projeté ≤ Marché • Sous Min = cadence insuffisante • Avenant = dépassement (hors Modernisation)

| Nabil Derouiche Responsable Achats Zone Sud 📞 +216 70 304 443 • 📱 +216 98 204 404 • ✉️ Nabil.Derouiche@tunisietelecom.tn | TUNISIE TELECOM Sfax El Jadida — 3027 |
| --- | --- |