## Situation des Marchés
📊 SITUATION DES MARCHÉS RLA — ZONE SUD
Tunisie Telecom • Division Achats • Mars 2026
📅 19/04/2026 │ 📊 Données au 31/03/2026 │ 📋 55 marchés │ 💰 17,3 MDT
📊 GLOBAL |  |  |  |  | 🟢 CAPEX |  |  |  |  | 🟠 OPEX
55 marchés |  |  |  |  | 29 marchés |  |  |  |  | 26 marchés
Budget: 17,3 MDT • Phy: 35% • Fin: 33% |  |  |  |  | Budget: 12,1 MDT • Phy: 42% |  |  |  |  | Budget: 5,2 MDT • Phy: 26%
Référence | Projet | Entrepreneur | Nature | Montant Marché | Av. Phy (DT) | Phy % | Av. Fin (DT) | Fin % | Début | Fin | Délai | Observation
📍 Gabes — 10 marchés
AO 58/2024 : Lot01 - ULS Gabes | Raccordement | YASMINE TELECOMS | CAPEX | 283605 | 108813 | 38% | 90073.6 | 32% | 26/06/2025 | 25/06/2026 | 67 | En service
AO 58/2024 : Lot02 - ULS Gabes Zrig | Raccordement | ECHABAKET | CAPEX | 216375 | 106847 | 49% | 90365 | 42% | 02/07/2025 | 01/07/2026 | 73 | En service
AO 66/2024 : Lot08 - ULS Gabes | E.Curatif | TNS SERVICES | OPEX | 194899.7 | 120715 | 62% | 113436.48 | 58% | 20/08/2025 | 19/08/2026 | 122 | En service
AO 66/2024 : Lot09 - ULS Gabes Zrig | E.Curatif | SOTEL SUD | OPEX | 123684.75 | 67997 | 55% | 51111.78 | 41% | 12/08/2025 | 11/08/2026 | 114 | En service
AO 16/2025 : Lot06 - CSC Gabes | E.Préventif | NADINE TELECOM | OPEX | 244878 | 0 | 0% | 0 | 0% | 17/02/2026 | 16/02/2027 | 303 | En service
AO 84/2024 : Lot07 - CSC Gabes | E.Partielles | YASMINE TELECOMS | CAPEX | 228981 | 0 | 0% | 0 | 0% | 03/01/2026 | 03/01/2027 | 259 | En service
AO 06/2025 - CSC Gabes | Modernisation | SMARTNET | CAPEX | 523217.73 | 341894 | 65% | 319618.69 | 61% | 20/06/2025 | 19/06/2026 | 61 | En service
AO 07/2024 : Lot05 - Zone Sud | Racc FTTX | BEST WORKS | CAPEX | 2377360 | 1754647.99 | 74% | 1809830.45 | 76% | 30/07/2025 | 29/07/2026 | 101 | En service
AO 80/2024 : Lot02 - Zone Sud | Supp Racc FTTX | SOTEL SUD | CAPEX | 560375 | 167784.95 | 30% | 167784.95 | 30% | 23/09/2025 | 22/09/2026 | 156 | En service
AO 76/2024 : Lot01 - DRT Gabes, DRT Sfax | Entretien FO | SOTEL SUD | OPEX | 121883.4 | 40196 | 33% | 31988.9 | 26% | 13/08/2025 | 12/08/2026 | 115 | En service
Sous-total Gabes (10) |  |  |  | 4875259.58 | 2708894.94 | 41% | 2674209.85 | 37%
📍 Gafsa — 10 marchés
AO 44/2025 - ULS Gafsa | Raccordement | ATS | CAPEX | 279950 | 5150 | 2% | 5150 | 2% | 30/01/2026 | 29/01/2027 | 285 | En service
AO 58/2024 : Lot04 - ULS Metlaoui | Raccordement | ECHABAKET | CAPEX | 149690 | 72569 | 48% | 70658 | 47% | 25/06/2025 | 24/06/2026 | 66 | En service
AO 66/2024 : Lot10 - ULS Gafsa | E.Curatif | PROSET | OPEX | 215464 | 88089 | 41% | 98089.1 | 46% | 20/08/2025 | 19/08/2026 | 122 | En service
AO 66/2024 : Lot11 - ULS Metlaoui | E.Curatif | C.S.E | OPEX | 154361 | 72569 | 47% | 81394 | 53% | 19/08/2025 | 18/08/2026 | 121 | En service
AO 16/2025 : Lot07 - CSC Gafsa | E.Préventif | - | OPEX | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | - | - | - | AO en cours
AO 84/2024 : Lot06 - CSC Gafsa | E.Partielles | AFIMTECH PLUS | CAPEX | 376084.25 | 10800 | 3% | 10800 | 3% | 31/12/2025 | 30/12/2026 | 255 | En service
AO 22/2025 - CSC Gafsa | Modernisation | SOTEL SUD | CAPEX | 208893.76 | 115253 | 55% | 109952.84 | 53% | 06/09/2025 | 05/09/2026 | 139 | En service
AO 07/2024 : Lot05 - Zone Sud | Racc FTTX | BEST WORKS | CAPEX | 2377360 | 1754647.99 | 74% | 1809830.45 | 76% | 30/07/2025 | 29/07/2026 | 101 | En service
AO 80/2024 : Lot02 - Zone Sud | Supp Racc FTTX | SOTEL SUD | CAPEX | 560375 | 167784.95 | 30% | 167784.95 | 30% | 23/09/2025 | 22/09/2026 | 156 | En service
AO 83/2025 - CSC Gafsa, CSC Kebili, CSC Medenine, CSC Jerba, CSC Tataouine, CSC Tozeur | Entretien FO | - | OPEX | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | - | - | - | Infructueux suite décision de l'instance de validation ¦ lancement marché ASAP
Sous-total Gafsa (10) |  |  |  | 4322178.01 | 2286862.94 | 30% | 2353659.34 | 31%
📍 Kebili — 8 marchés
AO 58/2024 : Lot05 - CSC Kebili | Raccordement | TNS SERVICES | CAPEX | 219695 | 48062.05 | 22% | 41762.05 | 19% | 26/06/2025 | 25/06/2026 | 67 | En service
AO 66/2024 : Lot13 - CSC Kebili | E.Curatif | SOTEL SUD | OPEX | 129833.8 | 73341.3 | 56% | 69355.6 | 53% | 26/08/2025 | 25/08/2026 | 128 | En service
AO 16/2025 : Lot09 - CSC Kebili | E.Préventif | - | OPEX | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | - | - | - | AO en cours
AO 84/2024 : Lot03 - CSC Kebili | E.Partielles | TNS SERVICES | CAPEX | 298952 | 10000 | 3% | 17828.25 | 6% | 09/01/2026 | 08/01/2027 | 264 | En service
AO 02/2025 - CSC Kebili | Modernisation | SOTEL SUD | CAPEX | 190246.4 | 181040 | 95% | 155040 | 81% | 08/05/2025 | 07/05/2026 | 18 | En service
AO 07/2024 : Lot05 - Zone Sud | Racc FTTX | BEST WORKS | CAPEX | 2377360 | 1754647.99 | 74% | 1809830.45 | 76% | 30/07/2025 | 29/07/2026 | 101 | En service
AO 80/2024 : Lot02 - Zone Sud | Supp Racc FTTX | SOTEL SUD | CAPEX | 560375 | 167784.95 | 30% | 167784.95 | 30% | 23/09/2025 | 22/09/2026 | 156 | En service
AO 83/2025 - CSC Gafsa, CSC Kebili, CSC Medenine, CSC Jerba, CSC Tataouine, CSC Tozeur | Entretien FO | - | OPEX | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | - | - | - | Infructueux suite décision de l'instance de validation ¦ lancement marché ASAP
Sous-total Kebili (8) |  |  |  | 3776462.2 | 2234876.29 | 35% | 2261601.3 | 33%
📍 Medenine — 11 marchés
AO 58/2024 : Lot06 - CSC Jerba | Raccordement | NADINE TELECOM | CAPEX | 595223 | 47537 | 8% | 47537 | 8% | 02/09/2025 | 01/09/2026 | 135 | En service
AO 58/2024 : Lot07 - CSC Medenine | Raccordement | AFIMTECH PLUS | CAPEX | 486931 | 100128 | 21% | 100275.4 | 21% | 16/08/2025 | 15/08/2026 | 118 | En service
AO 66/2024 : Lot06 - CSC Jerba | E.Curatif | BEST WORKS | OPEX | 405270.3 | 314652.68 | 78% | 314652.68 | 78% | 21/08/2025 | 20/08/2026 | 123 | En service
AO 66/2024 : Lot07 - CSC Medenine | E.Curatif | SMARTNET | OPEX | 471974 | 163937.39 | 35% | 163937.39 | 35% | 21/08/2025 | 20/08/2026 | 123 | En service
AO 16/2025 : Lot04 - CSC Medenine | E.Préventif | 2BPW | OPEX | 228018.4 | 0 | 0% | 0 | 0% | 18/02/2026 | 17/02/2027 | 304 | En service
AO 16/2025 : Lot05 - CSC Jerba | E.Préventif | YASMINE TELECOMS | OPEX | 228959.4 | 0 | 0% | 0 | 0% | 17/02/2026 | 16/02/2027 | 303 | En service
AO 84/2024 : Lot02 - DRT Medenine | E.Partielles | SIRTTP | CAPEX | 461715.6 | 2222.1 | 0% | 2348.1 | 1% | 07/01/2026 | 06/01/2027 | 262 | En service
AO 12/2025 - DRT Medenine | Modernisation | NADINE TELECOM | CAPEX | 351375 | 208901 | 59% | 205867.08 | 59% | 18/07/2025 | 17/07/2026 | 89 | En service
AO 07/2024 : Lot05 - Zone Sud | Racc FTTX | BEST WORKS | CAPEX | 2377360 | 1754647.99 | 74% | 1809830.45 | 76% | 30/07/2025 | 29/07/2026 | 101 | En service
AO 80/2024 : Lot02 - Zone Sud | Supp Racc FTTX | SOTEL SUD | CAPEX | 560375 | 167784.95 | 30% | 167784.95 | 30% | 23/09/2025 | 22/09/2026 | 156 | En service
AO 83/2025 - CSC Gafsa, CSC Kebili, CSC Medenine, CSC Jerba, CSC Tataouine, CSC Tozeur | Entretien FO | - | OPEX | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | - | - | - | Infructueux suite décision de l'instance de validation ¦ lancement marché ASAP
Sous-total Medenine (11) |  |  |  | 6167201.7 | 2759811.11 | 28% | 2812233.05 | 28%
📍 Sfax — 18 marchés
AO 58/2024 : Lot08 - CSC Sfax Nord | Raccordement | NADINE TELECOM | CAPEX | 467990 | 178245 | 38% | 166147.5 | 36% | 26/06/2025 | 25/06/2026 | 67 | En service
AO 58/2024 : Lot09 - CSC Sfax Sud | Raccordement | C.S.E | CAPEX | 494530 | 147628 | 30% | 147628 | 30% | 03/07/2025 | 02/07/2026 | 74 | En service
AO 58/2024 : Lot10 - CSC Sfax Medina | Raccordement | SOTRATEL | CAPEX | 292763 | 67845 | 23% | 62992 | 22% | 18/06/2025 | 17/06/2026 | 59 | En service
AO 66/2024 : Lot01 - CSC Sfax Nord\Sakiet Ezzit - Jebeniana | E.Curatif | UTTP | OPEX | 277382 | 217751.78 | 79% | 195417.93 | 70% | 01/08/2025 | 31/07/2026 | 103 | En service
AO 66/2024 : Lot02 - CSC Sfax Nord\Sfax Nord - Sidi Mansour | E.Curatif | PROSET | OPEX | 260572 | 155908.75 | 60% | 124822 | 48% | 07/08/2025 | 06/08/2026 | 109 | En service
AO 66/2024 : Lot03 - CSC Sfax Sud | E.Curatif | 2BPW | OPEX | 446479 | 193547.4 | 43% | 160875.6 | 36% | 16/08/2025 | 15/08/2026 | 118 | En service
AO 66/2024 : Lot04 - CSC Sfax Medina\Sfax Centre-ville | E.Curatif | C.S.E | OPEX | 243070 | 137977.1 | 57% | 121963.1 | 50% | 19/08/2025 | 18/08/2026 | 121 | En service
AO 66/2024 : Lot05 - CSC Sfax Medina\Mahres et Kerkennah | E.Curatif | MONDIATEL | OPEX | 257993 | 147534.31 | 57% | 120169.71 | 47% | 19/08/2025 | 18/08/2026 | 121 | En service
AO 16/2025 : Lot01 - CSC Sfax Sud | E.Préventif | SOTRATEL | OPEX | 210289 | 0 | 0% | 0 | 0% | 06/02/2026 | 05/02/2027 | 292 | En service
AO 16/2025 : Lot02 - CSC Sfax Medina | E.Préventif | 2BPW | OPEX | 241991.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 18/02/2026 | 17/02/2027 | 304 | En service
AO 16/2025 : Lot03 - CSC Sfax Nord | E.Préventif | MONDIATEL | OPEX | 255687 | 0 | 0% | 0 | 0% | 19/02/2026 | 18/02/2027 | 305 | En service
AO 84/2024 : Lot01 - DRT Sfax | E.Partielles | AFIMTECH PLUS | CAPEX | 1110131.9 | 411003.1 | 37% | 281571.2 | 25% | 25/12/2025 | 24/12/2026 | 249 | En service
AO 29/2025 : Lot 01 - CSC Sfax Medina | Modernisation | BEST WORKS | CAPEX | 260947.36 | 260000 | 100% | 192201.45 | 74% | 14/11/2025 | 13/05/2026 | 24 | En service
AO 29/2025 : Lot 02 - CSC Sfax Nord | Modernisation | ATS | CAPEX | 194834 | 194810.5 | 100% | 194810.5 | 100% | 14/11/2025 | 13/05/2026 | 24 | En service
AO 29/2025 : Lot 03 - CSC Sfax Sud | Modernisation | MONDIATEL | CAPEX | 269999.21 | 269951.5 | 100% | 269951.5 | 100% | 14/11/2025 | 13/05/2026 | 24 | En service
AO 07/2024 : Lot05 - Zone Sud | Racc FTTX | BEST WORKS | CAPEX | 2377360 | 1754647.99 | 74% | 1809830.45 | 76% | 30/07/2025 | 29/07/2026 | 101 | En service
AO 80/2024 : Lot02 - Zone Sud | Supp Racc FTTX | SOTEL SUD | CAPEX | 560375 | 167784.95 | 30% | 167784.95 | 30% | 23/09/2025 | 22/09/2026 | 156 | En service
AO 76/2024 : Lot01 - DRT Gabes, DRT Sfax | Entretien FO | SOTEL SUD | OPEX | 121883.4 | 40196 | 33% | 31988.9 | 26% | 13/08/2025 | 12/08/2026 | 115 | En service
Sous-total Sfax (18) |  |  |  | 8344277.37 | 4344831.38 | 48% | 4048154.79 | 43%
📍 Tataouine — 8 marchés
AO 58/2024 : Lot11 - CSC Tataouine | Raccordement | YASMINE TELECOMS | CAPEX | 203993 | 65663.5 | 32% | 68667.5 | 34% | 04/07/2025 | 03/07/2026 | 75 | En service
AO 66/2024 : Lot12 - CSC Tataouine | E.Curatif | SMARTNET | OPEX | 275175.6 | 47131.47 | 17% | 67795.51 | 25% | 04/09/2025 | 03/09/2026 | 137 | En service
AO 16/2025 : Lot08 - CSC Tataouine | E.Préventif | TNS SERVICES | OPEX | 147949.3 | 0 | 0% | 0 | 0% | 19/02/2026 | 18/02/2027 | 305 | En service
AO 84/2024 : Lot04 - CSC Tataouine | E.Partielles | YASMINE TELECOMS | CAPEX | 328838 | 0 | 0% | 4657 | 1% | 13/01/2026 | 12/01/2027 | 268 | En service
AO 31/2025 - CSC Tataouine | Modernisation | ATS | CAPEX | 156038 | 57528.9 | 37% | 57528.9 | 37% | 14/10/2025 | 13/05/2026 | 24 | En service
AO 07/2024 : Lot05 - Zone Sud | Racc FTTX | BEST WORKS | CAPEX | 2377360 | 1754647.99 | 74% | 1809830.45 | 76% | 30/07/2025 | 29/07/2026 | 101 | En service
AO 80/2024 : Lot02 - Zone Sud | Supp Racc FTTX | SOTEL SUD | CAPEX | 560375 | 167784.95 | 30% | 167784.95 | 30% | 23/09/2025 | 22/09/2026 | 156 | En service
AO 83/2025 - CSC Gafsa, CSC Kebili, CSC Medenine, CSC Jerba, CSC Tataouine, CSC Tozeur | Entretien FO | - | OPEX | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | - | - | - | Infructueux suite décision de l'instance de validation ¦ lancement marché ASAP
Sous-total Tataouine (8) |  |  |  | 4049728.9 | 2092756.81 | 24% | 2176264.31 | 25%
📍 Tozeur — 7 marchés
AO 58/2024 : Lot12 - CSC Tozeur | Raccordement | TNS SERVICES | CAPEX | 218511 | 22406.2 | 10% | 20846.2 | 10% | 28/06/2025 | 27/06/2026 | 69 | En service
AO 66/2024 : Lot14 - CSC Tozeur | E.Curatif | NADINE TELECOM | OPEX | 79998.8 | 44925.5 | 56% | 41997.5 | 52% | 02/08/2025 | 01/08/2026 | 104 | En service
AO 16/2025 : Lot10 - CSC Tozeur | E.Préventif | - | OPEX | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | - | - | - | AO en cours
AO 84/2024 : Lot05 - CSC Tozeur | E.Partielles | TNS SERVICES | CAPEX | 298936.1 | 41539.25 | 14% | 41539.25 | 14% | 09/01/2026 | 08/01/2027 | 264 | En service
AO 07/2024 : Lot05 - Zone Sud | Racc FTTX | BEST WORKS | CAPEX | 2377360 | 1754647.99 | 74% | 1809830.45 | 76% | 30/07/2025 | 29/07/2026 | 101 | En service
AO 80/2024 : Lot02 - Zone Sud | Supp Racc FTTX | SOTEL SUD | CAPEX | 560375 | 167784.95 | 30% | 167784.95 | 30% | 23/09/2025 | 22/09/2026 | 156 | En service
AO 83/2025 - CSC Gafsa, CSC Kebili, CSC Medenine, CSC Jerba, CSC Tataouine, CSC Tozeur | Entretien FO | - | OPEX | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | - | - | - | Infructueux suite décision de l'instance de validation ¦ lancement marché ASAP
Sous-total Tozeur (7) |  |  |  | 3535180.9 | 2031303.89 | 26% | 2081998.35 | 26%
TOTAL ZONE SUD — 55 marchés |  |  |  | 35070288.66 | 18459337.36 | 35% | 18408120.99 | 33%
📖 Légende — Phy % : 🟢 < seuil ¦ 🟠 ≥ 70% (std) / ≥ 50% (Mod) ¦ 🔴 ≥ 90% Délai : 🟢 > 90j ¦ 🟠 46-90j ¦ 🔴 ≤ 45j
Rapport élaboré par Nabil Derouiche — Responsable Achats Zone Sud — 19/04/2026

## Estimation Évolution
📈 ESTIMATION DE L'ÉVOLUTION — ZONE SUD
Analyse Prospective • Projection Fin PO • Mars 2026
📅 19/04/2026 │ 📊 Données au 31/03/2026 │ 📋 55 marchés en service avec projection
✅ NORMAL |  |  | ❌ SOUS MIN |  |  | ⚠️ AVENANT |  |  | 📊 TOTAL
30 |  |  | 15 |  |  | 10 |  |  | 55
Projeté dans la fourchette |  |  | Projeté < Montant Min |  |  | Projeté > Montant Marché |  |  | Marchés en service
Référence | Projet | Entrepreneur | Marché (DT) | Min (DT) | Consommé (DT) | Mois Éc. | DT/Mois | Projeté Fin | Restant (DT) | Verdict | Tendance
📍 Gabes
AO 58/2024 : Lot01 - ULS Gabes | Raccordement | YASMINE TELECOMS | 283605 | 151858 | 108813 | 9.8 | 11136 | 133164 | 174792 | Sous Min | ↗ Progression
AO 58/2024 : Lot02 - ULS Gabes Zrig | Raccordement | ECHABAKET | 216375 | 115802 | 106847 | 9.6 | 11160 | 133451 | 109528 | Normal | ↗ Progression
AO 66/2024 : Lot08 - ULS Gabes | E.Curatif | TNS SERVICES | 194899.7 | 115595.5 | 120715 | 8 | 15158 | 181259 | 74184.7 | Normal | ↗ Progression
AO 66/2024 : Lot09 - ULS Gabes Zrig | E.Curatif | SOTEL SUD | 123684.75 | 66741.65 | 67997 | 8.2 | 8265 | 98832 | 55687.75 | Normal | ↗ Progression
AO 06/2025 - CSC Gabes | Modernisation | SMARTNET | 523217.73 | - | 341894 | 10 | 34299 | 410146 | 181323.73 | Normal | ↗ Progression
AO 07/2024 : Lot05 - Zone Sud | Racc FTTX | BEST WORKS | 2377360 | 297170 | 1754647.99 | 8.7 | 202758 | 2424570 | 622712.01 | Avenant | ↗ Progression
AO 80/2024 : Lot02 - Zone Sud | Supp Racc FTTX | SOTEL SUD | 560375 | - | 167784.95 | 6.8 | 24505 | 293030 | 392590.05 | Normal | ↗ Progression
AO 76/2024 : Lot01 - DRT Gabes, DRT Sfax | Entretien FO | SOTEL SUD | 121883.4 | 40627.8 | 40196 | 8.2 | 4906 | 58666 | 81687.4 | Normal | ↗ Progression
📍 Gafsa
AO 44/2025 - ULS Gafsa | Raccordement | ATS | 279950 | 155945 | 5150 | 2.6 | 1974 | 23605 | 274800 | Sous Min | → Stable
AO 58/2024 : Lot04 - ULS Metlaoui | Raccordement | ECHABAKET | 149690 | 79210 | 72569 | 9.8 | 7402 | 88513 | 77121 | Normal | ↗ Progression
AO 66/2024 : Lot10 - ULS Gafsa | E.Curatif | PROSET | 215464 | 123304.75 | 88089 | 8 | 11061 | 132267 | 127375 | Normal | ↗ Progression
AO 66/2024 : Lot11 - ULS Metlaoui | E.Curatif | C.S.E | 154361 | 88283.5 | 72569 | 8 | 9075 | 108518 | 81792 | Normal | ↗ Progression
AO 84/2024 : Lot06 - CSC Gafsa | E.Partielles | AFIMTECH PLUS | 376084.25 | 202934 | 10800 | 3.6 | 3004 | 35922 | 365284.25 | Sous Min | → Stable
AO 22/2025 - CSC Gafsa | Modernisation | SOTEL SUD | 208893.76 | - | 115253 | 7.4 | 15563 | 186102 | 93640.76 | Normal | ↗ Progression
AO 07/2024 : Lot05 - Zone Sud | Racc FTTX | BEST WORKS | 2377360 | 297170 | 1754647.99 | 8.7 | 202758 | 2424570 | 622712.01 | Avenant | ↗ Progression
AO 80/2024 : Lot02 - Zone Sud | Supp Racc FTTX | SOTEL SUD | 560375 | - | 167784.95 | 6.8 | 24505 | 293030 | 392590.05 | Normal | ↗ Progression
📍 Kebili
AO 58/2024 : Lot05 - CSC Kebili | Raccordement | TNS SERVICES | 219695 | 117890 | 48062.05 | 9.8 | 4919 | 58821 | 171632.95 | Sous Min | → Stable
AO 66/2024 : Lot13 - CSC Kebili | E.Curatif | SOTEL SUD | 129833.8 | 80913.8 | 73341.3 | 7.8 | 9443 | 112919 | 56492.5 | Normal | ↗ Progression
AO 84/2024 : Lot03 - CSC Kebili | E.Partielles | TNS SERVICES | 298952 | 159827.5 | 10000 | 3.3 | 3031 | 36245 | 288952 | Sous Min | → Stable
AO 02/2025 - CSC Kebili | Modernisation | SOTEL SUD | 190246.4 | - | 181040 | 11.4 | 15908 | 190227 | 9206.4 | Normal | ↗ Progression
AO 07/2024 : Lot05 - Zone Sud | Racc FTTX | BEST WORKS | 2377360 | 297170 | 1754647.99 | 8.7 | 202758 | 2424570 | 622712.01 | Avenant | ↗ Progression
AO 80/2024 : Lot02 - Zone Sud | Supp Racc FTTX | SOTEL SUD | 560375 | - | 167784.95 | 6.8 | 24505 | 293030 | 392590.05 | Normal | ↗ Progression
📍 Medenine
AO 58/2024 : Lot06 - CSC Jerba | Raccordement | NADINE TELECOM | 595223 | 319390 | 47537 | 7.5 | 6307 | 75419 | 547686 | Sous Min | ↘ Lent
AO 58/2024 : Lot07 - CSC Medenine | Raccordement | AFIMTECH PLUS | 486931 | 261198 | 100128 | 8.1 | 12368 | 147896 | 386803 | Sous Min | → Stable
AO 66/2024 : Lot06 - CSC Jerba | E.Curatif | BEST WORKS | 405270.3 | 196843.7 | 314652.68 | 7.9 | 39673 | 474408 | 90617.62 | Avenant | ↗ Progression
AO 66/2024 : Lot07 - CSC Medenine | E.Curatif | SMARTNET | 471974 | 191648.54 | 163937.39 | 7.9 | 20670 | 247171 | 308036.61 | Normal | ↗ Progression
AO 84/2024 : Lot02 - DRT Medenine | E.Partielles | SIRTTP | 461715.6 | 250213 | 2222.1 | 3.4 | 660 | 7892 | 459493.5 | Sous Min | → Stable
AO 12/2025 - DRT Medenine | Modernisation | NADINE TELECOM | 351375 | - | 208901 | 9 | 23088 | 276085 | 142474 | Normal | ↗ Progression
AO 07/2024 : Lot05 - Zone Sud | Racc FTTX | BEST WORKS | 2377360 | 297170 | 1754647.99 | 8.7 | 202758 | 2424570 | 622712.01 | Avenant | ↗ Progression
AO 80/2024 : Lot02 - Zone Sud | Supp Racc FTTX | SOTEL SUD | 560375 | - | 167784.95 | 6.8 | 24505 | 293030 | 392590.05 | Normal | ↗ Progression
📍 Sfax
AO 58/2024 : Lot08 - CSC Sfax Nord | Raccordement | NADINE TELECOM | 467990 | 251384 | 178245 | 9.8 | 18243 | 218149 | 289745 | Sous Min | ↗ Progression
AO 58/2024 : Lot09 - CSC Sfax Sud | Raccordement | C.S.E | 494530 | 206724.5 | 147628 | 9.5 | 15473 | 185025 | 346902 | Sous Min | ↗ Progression
AO 58/2024 : Lot10 - CSC Sfax Medina | Raccordement | SOTRATEL | 292763 | 156998 | 67845 | 10 | 6762 | 80860 | 224918 | Sous Min | → Stable
AO 66/2024 : Lot01 - CSC Sfax Nord\Sakiet Ezzit - Jebeniana | E.Curatif | UTTP | 277382 | 120684 | 217751.78 | 8.6 | 25355 | 303194 | 59630.22 | Avenant | ↗ Progression
AO 66/2024 : Lot02 - CSC Sfax Nord\Sfax Nord - Sidi Mansour | E.Curatif | PROSET | 260572 | 112197 | 155908.75 | 8.4 | 18580 | 222179 | 104663.25 | Normal | ↗ Progression
AO 66/2024 : Lot03 - CSC Sfax Sud | E.Curatif | 2BPW | 446479 | 193608 | 193547.4 | 8.1 | 23908 | 285891 | 252931.6 | Normal | ↗ Progression
AO 66/2024 : Lot04 - CSC Sfax Medina\Sfax Centre-ville | E.Curatif | C.S.E | 243070 | 108985 | 137977.1 | 8 | 17254 | 206322 | 105092.9 | Normal | ↗ Progression
AO 66/2024 : Lot05 - CSC Sfax Medina\Mahres et Kerkennah | E.Curatif | MONDIATEL | 257993 | 120633 | 147534.31 | 8 | 18449 | 220612 | 110458.69 | Normal | ↗ Progression
AO 84/2024 : Lot01 - DRT Sfax | E.Partielles | AFIMTECH PLUS | 1110131.9 | 591059.9 | 411003.1 | 3.8 | 108390 | 1296122 | 699128.8 | Avenant | ↗ Progression
AO 29/2025 : Lot 01 - CSC Sfax Medina | Modernisation | BEST WORKS | 260947.36 | - | 260000 | 5.1 | 50596 | 299188 | 947.36 | Normal | ↗ Progression
AO 29/2025 : Lot 02 - CSC Sfax Nord | Modernisation | ATS | 194834 | - | 194810.5 | 5.1 | 37910 | 224172 | 23.5 | Normal | ↗ Progression
AO 29/2025 : Lot 03 - CSC Sfax Sud | Modernisation | MONDIATEL | 269999.21 | - | 269951.5 | 5.1 | 52532 | 310636 | 47.71 | Normal | ↗ Progression
AO 07/2024 : Lot05 - Zone Sud | Racc FTTX | BEST WORKS | 2377360 | 297170 | 1754647.99 | 8.7 | 202758 | 2424570 | 622712.01 | Avenant | ↗ Progression
AO 80/2024 : Lot02 - Zone Sud | Supp Racc FTTX | SOTEL SUD | 560375 | - | 167784.95 | 6.8 | 24505 | 293030 | 392590.05 | Normal | ↗ Progression
AO 76/2024 : Lot01 - DRT Gabes, DRT Sfax | Entretien FO | SOTEL SUD | 121883.4 | 40627.8 | 40196 | 8.2 | 4906 | 58666 | 81687.4 | Normal | ↗ Progression
📍 Tataouine
AO 58/2024 : Lot11 - CSC Tataouine | Raccordement | YASMINE TELECOMS | 203993 | 109305.8 | 65663.5 | 9.5 | 6906 | 82582 | 138329.5 | Sous Min | ↗ Progression
AO 66/2024 : Lot12 - CSC Tataouine | E.Curatif | SMARTNET | 275175.6 | 143295.6 | 47131.47 | 7.5 | 6308 | 75431 | 228044.13 | Sous Min | → Stable
AO 31/2025 - CSC Tataouine | Modernisation | ATS | 156038 | - | 57528.9 | 6.2 | 9343 | 64763 | 98509.1 | Normal | ↗ Progression
AO 07/2024 : Lot05 - Zone Sud | Racc FTTX | BEST WORKS | 2377360 | 297170 | 1754647.99 | 8.7 | 202758 | 2424570 | 622712.01 | Avenant | ↗ Progression
AO 80/2024 : Lot02 - Zone Sud | Supp Racc FTTX | SOTEL SUD | 560375 | - | 167784.95 | 6.8 | 24505 | 293030 | 392590.05 | Normal | ↗ Progression
📍 Tozeur
AO 58/2024 : Lot12 - CSC Tozeur | Raccordement | TNS SERVICES | 218511 | 117882 | 22406.2 | 9.7 | 2309 | 27611 | 196104.8 | Sous Min | ↘ Lent
AO 66/2024 : Lot14 - CSC Tozeur | E.Curatif | NADINE TELECOM | 79998.8 | 39999.4 | 44925.5 | 8.6 | 5251 | 62791 | 35073.3 | Normal | ↗ Progression
AO 84/2024 : Lot05 - CSC Tozeur | E.Partielles | TNS SERVICES | 298936.1 | 171128.5 | 41539.25 | 3.3 | 12591 | 150563 | 257396.85 | Sous Min | → Stable
AO 07/2024 : Lot05 - Zone Sud | Racc FTTX | BEST WORKS | 2377360 | 297170 | 1754647.99 | 8.7 | 202758 | 2424570 | 622712.01 | Avenant | ↗ Progression
AO 80/2024 : Lot02 - Zone Sud | Supp Racc FTTX | SOTEL SUD | 560375 | - | 167784.95 | 6.8 | 24505 | 293030 | 392590.05 | Normal | ↗ Progression
📋 SYNTHÈSE DES PROJECTIONS
✅ Normal — Projeté dans la fourchette Min ≤ Projeté ≤ Marché | [9 empty] | 30
❌ Sous Montant Min — Cadence insuffisante, accélérer | [9 empty] | 15
⚠️ Avenant nécessaire — Dépassement Marché (Modernisation exemptée) | [9 empty] | 10
— Sans projection — Données insuffisantes (pas de date_debut) | [9 empty] | 0
🔴 Régions SANS marché Modernisation : Tozeur → Lancement nouveau marché (directive DCS)
⏳ MARCHÉS HORS SERVICE — 4 marchés (PO en cours, évaluation, infructueux, résilié)
Référence | Projet | Entrepreneur | Observation
AO 16/2025 : Lot07 - CSC Gafsa | E.Préventif | - | AO en cours
AO 16/2025 : Lot09 - CSC Kebili | E.Préventif | - | AO en cours
AO 16/2025 : Lot10 - CSC Tozeur | E.Préventif | - | AO en cours
AO 83/2025 - CSC Gafsa, CSC Kebili, CSC Medenine, CSC Jerba, CSC Tataouine, CSC Tozeur | Entretien FO | - | Infructueux suite décision de l'instance de validation ¦ lancement marché ASAP
📖 Projection = Taux DT/Mois × Durée PO totale • Modernisation exemptée d'avenant • Verdict basé sur Montant Marché (= Max + Avenant)
Rapport élaboré par Nabil Derouiche — Responsable Achats Zone Sud — 19/04/2026