## Slide 1
      Axe
      Achats
31 mars 2026

## Slide 2
⚠️ Alertes Marchés RLA - Mars 2026
Région | Désignation | Projet | Entrepreneur | Période | Avt Phy | Délai PO | Alerte
Sfax | AO 29/2025 : Lot01 - CSC Sfax Medina | Modernisation | BEST WORKS | 14/11/2025 → 13/05/2026 | ██████████ 100% | 24j | ★ Critique
Sfax | AO 29/2025 : Lot02 - CSC Sfax Nord | Modernisation | ATS | 14/11/2025 → 13/05/2026 | ██████████ 100% | 24j | ★ Critique
Sfax | AO 29/2025 : Lot03 - CSC Sfax Sud | Modernisation | MONDIATEL | 14/11/2025 → 13/05/2026 | ██████████ 100% | 24j | ★ Critique
Kebili | AO 02/2025 : Lot00 - CSC Kebili | Modernisation | SOTEL SUD | 08/05/2025 → 07/05/2026 | ██████████ 95% | 18j | ★ Critique
Sfax | AO 66/2024 : Lot01 - CSC Sfax Nord\Sakiet Ezzit - Jebeniana | E.Curatif | UTTP | 01/08/2025 → 31/07/2026 | ████████░░ 79% | 103j | Attention
Medenine | AO 66/2024 : Lot06 - CSC Jerba | E.Curatif | BEST WORKS | 21/08/2025 → 20/08/2026 | ████████░░ 78% | 123j | Attention
Zone Sud | AO 07/2024 : Lot05 - Zone Sud | Racc FTTX | BEST WORKS | 30/07/2025 → 29/07/2026 | ███████░░░ 74% | 101j | Attention
Gabes | AO 06/2025 : Lot00 - CSC Gabes | Modernisation | SMARTNET | 20/06/2025 → 19/06/2026 | ███████░░░ 65% | 61j | ★ Attention
Medenine | AO 12/2025 : Lot00 - DRT Medenine | Modernisation | NADINE TELECOM | 18/07/2025 → 17/07/2026 | ██████░░░░ 59% | 89j | ★ Attention
Gafsa | AO 22/2025 : Lot00 - CSC Gafsa | Modernisation | SOTEL SUD | 06/09/2025 → 05/09/2026 | ██████░░░░ 55% | 139j | ★ Attention
Tozeur | - | Modernisation | - | - |  | - | ★ région sans Marché
 | * La région devra procéder au lancement d'un marché Modernisation (Directive de la DCS) |  |  |  |  |  | 

## Slide 3
Marchés RLA en vigueur - CAPEX - Mars 2026 (1/3)
Projet | Désignation | Entrepreneur | Période | Délai PO | Avt Fin | Avt Phy
Raccordement | AO 58/2024 : Lot01 - ULS Gabes | YASMINE TELECOMS | 26/06/2025 → 25/06/2026 | 67j | ███░░░░░░░ 32% | ████░░░░░░ 38%
Raccordement | AO 58/2024 : Lot02 - ULS Gabes Zrig | ECHABAKET | 02/07/2025 → 01/07/2026 | 73j | ████░░░░░░ 42% | █████░░░░░ 49%
Raccordement | AO 44/2025 : Lot00 - ULS Gafsa | ATS | 30/01/2026 → 29/01/2027 | 285j | ░░░░░░░░░░ 2% | ░░░░░░░░░░ 2%
Raccordement | AO 58/2024 : Lot04 - ULS Metlaoui | ECHABAKET | 25/06/2025 → 24/06/2026 | 66j | █████░░░░░ 47% | █████░░░░░ 48%
Raccordement | AO 58/2024 : Lot05 - CSC Kebili | TNS SERVICES | 26/06/2025 → 25/06/2026 | 67j | ██░░░░░░░░ 19% | ██░░░░░░░░ 22%
Raccordement | AO 58/2024 : Lot06 - CSC Jerba | NADINE TELECOM | 02/09/2025 → 01/09/2026 | 135j | █░░░░░░░░░ 8% | █░░░░░░░░░ 8%
Raccordement | AO 58/2024 : Lot07 - CSC Medenine | AFIMTECH PLUS | 16/08/2025 → 15/08/2026 | 118j | ██░░░░░░░░ 21% | ██░░░░░░░░ 21%
Raccordement | AO 58/2024 : Lot08 - CSC Sfax Nord | NADINE TELECOM | 26/06/2025 → 25/06/2026 | 67j | ████░░░░░░ 36% | ████░░░░░░ 38%
Raccordement | AO 58/2024 : Lot09 - CSC Sfax Sud | C.S.E | 03/07/2025 → 02/07/2026 | 74j | ███░░░░░░░ 30% | ███░░░░░░░ 30%
Raccordement | AO 58/2024 : Lot10 - CSC Sfax Medina | SOTRATEL | 18/06/2025 → 17/06/2026 | 59j | ██░░░░░░░░ 22% | ██░░░░░░░░ 23%

## Slide 4
Marchés RLA en vigueur - CAPEX - Mars 2026 (2/3)
Projet | Désignation | Entrepreneur | Période | Délai PO | Avt Fin | Avt Phy
Raccordement | AO 58/2024 : Lot11 - CSC Tataouine | YASMINE TELECOMS | 04/07/2025 → 03/07/2026 | 75j | ███░░░░░░░ 34% | ███░░░░░░░ 32%
Raccordement | AO 58/2024 : Lot12 - CSC Tozeur | TNS SERVICES | 28/06/2025 → 27/06/2026 | 69j | █░░░░░░░░░ 10% | █░░░░░░░░░ 10%
Racc FTTX | AO 07/2024 : Lot05 - Zone Sud | BEST WORKS | 30/07/2025 → 29/07/2026 | 101j | ████████░░ 76% | ███████░░░ 74%
Supp Racc FTTX | AO 80/2024 : Lot02 - Zone Sud | SOTEL SUD | 23/09/2025 → 22/09/2026 | 156j | ███░░░░░░░ 30% | ███░░░░░░░ 30%
Modernisation | AO 06/2025 : Lot00 - CSC Gabes | SMARTNET | 20/06/2025 → 19/06/2026 | 61j | ██████░░░░ 61% | ███████░░░ 65%
Modernisation | AO 22/2025 : Lot00 - CSC Gafsa | SOTEL SUD | 06/09/2025 → 05/09/2026 | 139j | █████░░░░░ 53% | ██████░░░░ 55%
Modernisation | AO 02/2025 : Lot00 - CSC Kebili | SOTEL SUD | 08/05/2025 → 07/05/2026 | 18j | ████████░░ 81% | ██████████ 95%
Modernisation | AO 12/2025 : Lot00 - DRT Medenine | NADINE TELECOM | 18/07/2025 → 17/07/2026 | 89j | ██████░░░░ 59% | ██████░░░░ 59%
Modernisation | AO 29/2025 : Lot01 - CSC Sfax Medina | BEST WORKS | 14/11/2025 → 13/05/2026 | 24j | ███████░░░ 74% | ██████████ 100%
Modernisation | AO 29/2025 : Lot02 - CSC Sfax Nord | ATS | 14/11/2025 → 13/05/2026 | 24j | ██████████ 100% | ██████████ 100%

## Slide 5
Marchés RLA en vigueur - CAPEX - Mars 2026 (3/3)
Projet | Désignation | Entrepreneur | Période | Délai PO | Avt Fin | Avt Phy
Modernisation | AO 29/2025 : Lot03 - CSC Sfax Sud | MONDIATEL | 14/11/2025 → 13/05/2026 | 24j | ██████████ 100% | ██████████ 100%
Modernisation | AO 31/2025 : Lot00 - CSC Tataouine | ATS | 14/10/2025 → 13/05/2026 | 24j | ████░░░░░░ 37% | ████░░░░░░ 37%
E.Partielles | AO 84/2024 : Lot01 - DRT Sfax | AFIMTECH PLUS | 25/12/2025 → 24/12/2026 | 249j | ███░░░░░░░ 25% | ████░░░░░░ 37%
E.Partielles | AO 84/2024 : Lot02 - DRT Medenine | SIRTTP | 07/01/2026 → 06/01/2027 | 262j | ░░░░░░░░░░ 1% | ░░░░░░░░░░ 0%
E.Partielles | AO 84/2024 : Lot03 - CSC Kebili | TNS SERVICES | 09/01/2026 → 08/01/2027 | 264j | █░░░░░░░░░ 6% | ░░░░░░░░░░ 3%
E.Partielles | AO 84/2024 : Lot04 - CSC Tataouine | YASMINE TELECOMS | 13/01/2026 → 12/01/2027 | 268j | ░░░░░░░░░░ 1% | ░░░░░░░░░░ 0%
E.Partielles | AO 84/2024 : Lot05 - CSC Tozeur | TNS SERVICES | 09/01/2026 → 08/01/2027 | 264j | █░░░░░░░░░ 14% | █░░░░░░░░░ 14%
E.Partielles | AO 84/2024 : Lot06 - CSC Gafsa | AFIMTECH PLUS | 31/12/2025 → 30/12/2026 | 255j | ░░░░░░░░░░ 3% | ░░░░░░░░░░ 3%
E.Partielles | AO 84/2024 : Lot07 - CSC Gabes | YASMINE TELECOMS | 03/01/2026 → 03/01/2027 | 259j | ░░░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░░░ 0%

## Slide 6
Marchés RLA en vigueur - OPEX - Mars 2026 (1/3)
Projet | Désignation | Entrepreneur | Période | Délai PO | Avt Fin | Avt Phy
Entretien FO | AO 76/2024 : Lot01 - DRT Gabes, DRT Sfax | SOTEL SUD | 13/08/2025 → 12/08/2026 | 115j | ███░░░░░░░ 26% | ███░░░░░░░ 33%
E.Curatif | AO 66/2024 : Lot01 - CSC Sfax Nord\Sakiet Ezzit - Jebeniana | UTTP | 01/08/2025 → 31/07/2026 | 103j | ███████░░░ 70% | ████████░░ 79%
E.Curatif | AO 66/2024 : Lot02 - CSC Sfax Nord\Sfax Nord - Sidi Mansour | PROSET | 07/08/2025 → 06/08/2026 | 109j | █████░░░░░ 48% | ██████░░░░ 60%
E.Curatif | AO 66/2024 : Lot03 - CSC Sfax Sud | 2BPW | 16/08/2025 → 15/08/2026 | 118j | ████░░░░░░ 36% | ████░░░░░░ 43%
E.Curatif | AO 66/2024 : Lot04 - CSC Sfax Medina\Sfax Centre-ville | C.S.E | 19/08/2025 → 18/08/2026 | 121j | █████░░░░░ 50% | ██████░░░░ 57%
E.Curatif | AO 66/2024 : Lot05 - CSC Sfax Medina\Mahres et Kerkennah | MONDIATEL | 19/08/2025 → 18/08/2026 | 121j | █████░░░░░ 47% | ██████░░░░ 57%
E.Curatif | AO 66/2024 : Lot06 - CSC Jerba | BEST WORKS | 21/08/2025 → 20/08/2026 | 123j | ████████░░ 78% | ████████░░ 78%
E.Curatif | AO 66/2024 : Lot07 - CSC Medenine | SMARTNET | 21/08/2025 → 20/08/2026 | 123j | ████░░░░░░ 35% | ████░░░░░░ 35%
E.Curatif | AO 66/2024 : Lot08 - ULS Gabes | TNS SERVICES | 20/08/2025 → 19/08/2026 | 122j | ██████░░░░ 58% | ██████░░░░ 62%
E.Curatif | AO 66/2024 : Lot09 - ULS Gabes Zrig | SOTEL SUD | 12/08/2025 → 11/08/2026 | 114j | ████░░░░░░ 41% | ██████░░░░ 55%

## Slide 7
Marchés RLA en vigueur - OPEX - Mars 2026 (2/3)
Projet | Désignation | Entrepreneur | Période | Délai PO | Avt Fin | Avt Phy
E.Curatif | AO 66/2024 : Lot10 - ULS Gafsa | PROSET | 20/08/2025 → 19/08/2026 | 122j | █████░░░░░ 46% | ████░░░░░░ 41%
E.Curatif | AO 66/2024 : Lot11 - ULS Metlaoui | C.S.E | 19/08/2025 → 18/08/2026 | 121j | █████░░░░░ 53% | █████░░░░░ 47%
E.Curatif | AO 66/2024 : Lot12 - CSC Tataouine | SMARTNET | 04/09/2025 → 03/09/2026 | 137j | ███░░░░░░░ 25% | ██░░░░░░░░ 17%
E.Curatif | AO 66/2024 : Lot13 - CSC Kebili | SOTEL SUD | 26/08/2025 → 25/08/2026 | 128j | █████░░░░░ 53% | ██████░░░░ 56%
E.Curatif | AO 66/2024 : Lot14 - CSC Tozeur | NADINE TELECOM | 02/08/2025 → 01/08/2026 | 104j | █████░░░░░ 52% | ██████░░░░ 56%
E.Préventif | AO 16/2025 : Lot01 - CSC Sfax Sud | SOTRATEL | 06/02/2026 → 05/02/2027 | 292j | ░░░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░░░ 0%
E.Préventif | AO 16/2025 : Lot02 - CSC Sfax Medina | 2BPW | 18/02/2026 → 17/02/2027 | 304j | ░░░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░░░ 0%
E.Préventif | AO 16/2025 : Lot03 - CSC Sfax Nord | MONDIATEL | 19/02/2026 → 18/02/2027 | 305j | ░░░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░░░ 0%
E.Préventif | AO 16/2025 : Lot04 - CSC Medenine | 2BPW | 18/02/2026 → 17/02/2027 | 304j | ░░░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░░░ 0%
E.Préventif | AO 16/2025 : Lot05 - CSC Jerba | YASMINE TELECOMS | 17/02/2026 → 16/02/2027 | 303j | ░░░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░░░ 0%

## Slide 8
Marchés RLA en vigueur - OPEX - Mars 2026 (3/3)
Projet | Désignation | Entrepreneur | Période | Délai PO | Avt Fin | Avt Phy
E.Préventif | AO 16/2025 : Lot06 - CSC Gabes | NADINE TELECOM | 17/02/2026 → 16/02/2027 | 303j | ░░░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░░░ 0%
E.Préventif | AO 16/2025 : Lot08 - CSC Tataouine | TNS SERVICES | 19/02/2026 → 18/02/2027 | 305j | ░░░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░░░ 0%

## Slide 9
Marché RLA en cours - Mars 2026 (1/1)
Projet | Désignation | Entrepreneur | Observation
E.Préventif | AO 16/2025 : Lot07 - CSC Gafsa | - | Infructueux suite désistement
E.Préventif | AO 16/2025 : Lot09 - CSC Kebili | - | Infructueux suite CIA 11-2025
E.Préventif | AO 16/2025 : Lot10 - CSC Tozeur | - | Infructueux suite désistement
Entretien FO | AO 83/2025 : Lot00 - CSC Gafsa, CSC Kebili, CSC Medenine, CSC Jerba, CSC Tataouine, CSC Tozeur | - | Infructueux suite décision de l'instance de validation